柳州市妇女联合会

柳妇通〔2018〕45号

柳州市妇女联合会

关于印发《柳州市2018年创建贫困村

“儿童之家”工作方案》的通知

有关县区妇联：

经研究，现将《柳州市2018年创建贫困村“儿童之家”工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

柳州市妇女联合会

2018年6月20日

政府信息公开选项：主动公开

柳州市妇女联合会办公室                   2018年6月20日印发

柳州市2018年创建贫困村

“儿童之家”工作方案

根据自治区妇联《关于印发广西壮族自治区2018年创建贫困村“儿童之家”工作方案》（桂妇字〔2018〕26号），为确保到2020年贫困村“儿童之家”建设完成90%以上的目标任务，有效解决贫困村留守儿童校外游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介服务等问题，结合实际，制定我市2018年贫困村“儿童之家”创建工作方案如下：

一、创建依据

自治区人民政府办公厅《关于印发脱贫攻坚农村“三留守”人员和残疾人关爱工作等实施方案的通知》(桂政办发〔2016〕17号)明确将贫困村“儿童之家”创建项目纳入自治区人民政府脱贫攻坚工程。

二、创建标准

创建“儿童之家”要达到“七有”，即：一有标识门牌；二有固定场所（含室内、室外活动场所），有建设前、后图片；三有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备一批；四有管理人员（“儿童之家”专兼职管理人员姓名和联系电话、开放时间要制作或喷绘固定指示牌公布于室外墙上）；五有管理制度和宣传版报，项目点不存在安全隐患；六有定期开展儿童主题活动（有活动方案或计划、活动记录、活动照片等），运行管理正常；七有“儿童之家”工作档案，成立有“三委一办” （即：儿童保护委员会、家长委员会、儿童委员会及儿童保护委员会办公室）和儿童名册。

三、创建经费

（一）经费来源。新建贫困村“儿童之家”由市、县区级财政按每个“儿童之家”不低于2万元的标准先行创建，经验收合格后，自治区财政按每个新建“儿童之家”奖励补贴1万元标准给予扶持，各县区要因地制宜，进一步完善创建工作。今年脱贫摘帽村“儿童之家”是往年提前创建且获得过自治区奖补资金的，按“七有”标准考核，自治区不再安排资金扶持。

（二）资金用途。创建经费主要用于“儿童之家”硬件设施购置，包括：儿童书架、桌椅、儿童书籍、白板、电脑、智力游戏玩具、球类、户外组合滑梯、户外儿童健身器材等设备，以及制作门牌等费用支出。

四、创建指标安排

根据自治区扶贫办2018年脱贫摘帽指导性计划（桂扶领办发〔2018〕10号），我市2018年计划创建贫困村“儿童之家”61所，各县区创建指标详见附件1。

五、年度考评

按照自治区妇联考评工作要求，按以下程序和时间安排开展考评工作：

（一）准备工作（2018年6月—8月）

印发《柳州市2018年创建贫困村“儿童之家”工作方案》。市、县区妇联开展相关业务培训，组织学习贫困村“儿童之家”创建考评相关文件规定，了解掌握考评工作内容、规定，明确工作责任和要求。

（二）开展工作督查（2018年9月-10月）

市、县区妇联对贫困村“儿童之家”创建情况开展督查，采取听取汇报、检查统计数据档案资料与项目实地抽查相结合的方式进行。

1.听取汇报。采取召开座谈会方式听取工作汇报，了解考核指标完成情况及“儿童之家”创建工作总体情况。

2.检查统计数据。检查“儿童之家”统计数据上报情况，重点检查资金拨付项目台帐及项目建设档案。

3.抽样核查。随机抽选项目点进行核查，赴项目点现场检查项目证明材料和项目进展情况。

（三）自查自评（2018年10月1日—20日）

县区妇联对照年度考评要求，检查创建完成情况，开展自查自评，以“七有”标准整理材料（刻成光碟）与自查自评结果，于2018年10月20日前上报市妇联。

（四）开展工作检查（2018年11月）

市妇联绩效考核工作领导小组按照绩效考评标准，全面检查县区贫困村“儿童之家”建设任务落实情况。

（五）迎接自治区妇联绩效考核（2018年12月上旬）

结合市妇联检查情况，进一步完善贫困村“儿童之家”建设工作，做好迎接自治区妇联绩效考核各项准备工作。

附件:1.2018年柳州市贫困村“儿童之家”建设目标任务分解表

2.2018年贫困村“儿童之家”创建考评核验标准

3.全区贫困村“儿童之家”创建项目现场核验标准

附件1

2018年柳州市贫困村“儿童之家”

建设目标任务分解表

单位：个

| 县（区） | 计划摘帽村数（个） | 计划摘帽村名称 |
| --- | --- | --- |
| 柳城县 | 5 | 大埔镇：田垌村、同镜村 东泉镇：走马村；古砦仫佬族乡：罗垌村 太平镇：板料村 |
| 鹿寨县 | 5 | 平山镇：中村村；中渡镇：高坡村 江口乡：六合村；寨沙镇：长田村 四排镇：江南村 |
| 融安县 | 18 | 长安镇：隘面村 板榄镇：拉谢村、古龙村 桥板乡：中村村、良老村、古板村 泗顶镇：儒南村、寿局村 浮石镇：泉头村 东起乡：良村村、崖脚村 大良镇：古兰村、新寨村 潭头乡：潭头村、大岸村 雅瑶乡：冠带村；大将镇：董安村 大坡乡：福下村 |
| 融水县 | 13 | 安太乡：江竹村、小桑村 白云乡：白照村；洞头镇：洞头村 杆洞乡：花孖村、达言村 拱洞乡：龙令村、大沟村 滚贝侗族乡：同乐村 融水镇：新安村；汪洞乡：平时村 同练乡：朋平村、大平村 |
| 三江县 | 16 | 古宜镇：马坪村 斗江镇：扶平村、思欧村 八江镇：马胖村 独峒镇：高定村、牙寨村 老堡乡：老巴村 高基瑶族乡：弓江村 良口乡：滚良村、南寨村 林溪镇：高秀村、高友村 同乐苗族乡：归夯村、高武村、岑甲村 洋溪乡：高露村 |
| 柳江区 | 2 | 百朋镇：镇西村 土博镇：世界村 |
| 鱼峰区 | 2 | 白沙镇：新安村、水山村 |
| 全市合计 | 61 |  |

附件2

2018年贫困村“儿童之家”创建考评核验标准

一、指标名称

贫困村“儿童之家”创建项目

二、完成标准

各设区市目标任务按照自治区下达的2018年任务考核，从全区贫困村“儿童之家”创建统计报表中，提取经审核的设区市2018年1月1日—11月30日贫困村“儿童之家”创建统计数据，并结合考核检查情况，作为该市当年实际完成任务数据。同时，随机抽查往年建成的贫困村“儿童之家”，检查“儿童之家”是否正常运行。

三、考评步骤

（一）召开座谈会

召集市、县区妇联等相关人员参加座谈会，由妇联汇报2018年度“儿童之家”创建考评指标完成情况及“儿童之家”创建工作总体情况。由各考评小组根据实际情况确定是否召开座谈会。

（二）查阅资料

1.由自治区妇联收集各设区市有关数据（自治区下达目标任务数，各市实际创建上报数等）。

2.与被考评的设区市及县区妇联分别核对自治区、市、县区三级创建“儿童之家”总数、单个项目的报表数据是否一致。

3.检查项目档案材料是否齐全等（注：项目基础档案材料以项目必备档案材料为准）。

（三）项目必备档案材料

1.2018年脱贫摘帽村“儿童之家”创建名册；各设区市下达各县（市、区）贫困村“儿童之家”创建任务的相关文件。

2.2018年创建贫困村“儿童之家”自查自评报告,以“七有”标准整理材料，刻成光碟。

（四）现场核查

从2018年度全区贫困村“儿童之家”建设项目明细表中随机抽选，到项目所在地进行实地核查，了解实际建设情况与上报情况是否相符。

1.抽样。采用随机抽样的办法，在每个市抽查若干个贫困村“儿童之家”。

2.核查内容：

（1）是否完成自治区下达的贫困村“儿童之家”创建任务。

（2）核查已建设的贫困村“儿童之家”是否达到“七有”的标准：一有标识门牌；二有固定场所（含室内、室外活动场所），有建设前、后图片；三有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备一批；四有管理人员（“儿童之家”专兼职管理人员姓名和联系电话、开放时间要制作或喷绘固定指示牌公布于室外墙上）；五有管理制度和宣传版报，项目点不存在安全隐患；六有定期开展儿童主题活动（有活动方案或计划，活动记录、活动照片等），运行管理正常；七有“儿童之家”工作档案，成立有“三委一办” （即：儿童保护委员会、家长委员会、儿童委员会及儿童保护委员会办公室）和儿童名册。

附件3

全区贫困村“儿童之家”创建项目

现场核验标准

| 项目点： 市 县（市、区） 乡镇 村 时间：2018年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 核验 标准 | 核验要素（“七有”） |  | 核验方式 | 核验结果 （完成或不完成） |
|  | 是否完成创建任务 |  |  | 资料审核及实地考察 |  |
| 1 | 有标识门牌 |  | 按桂妇通【2018】13号等相关文件标准规格制作或按村级党建工作规范制作 | 资料审核及实地考察 |  |
| 2 | 有固定场所 |  | 有室内、室外活动场所，有建设前、后图片。 | 实地考察 |  |
| 3 | 有设施设备 |  | 有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备一批 | 资料审核及实地考察 |  |
| 4 | 有管理人员 |  | 专兼职管理人员名字和联系电话、开放时间要制作或喷绘固定指标牌公布于室外墙上。 | 资料审核及实地考察 |  |
| 5 | 有管理制度 |  | 工作人员职责、安全管理制度、设备管理制度等制度上墙和宣传版报，项目点不存在安全隐患。 | 资料审核及实地考察 |  |
| 6 | 有定期开展儿童主题活动 |  | 有活动方案或计划，活动记录、活动照片等，运行管理正常。 | 资料审核及实地考察 |  |
| 7 | 有“儿童之家”工作档案 |  | 成立有“三委一办”和儿童名册，即：儿童保护委员会、家长委员会、儿童委员会及儿童保护委员会办公室，儿童名册。 | 资料审核及实地考察 |  |
| 自治区妇联绩效考评抽查核验组意见： 核验组成员签名： |  |  |  |  |  |