柳州市妇女联合会

关于柳州市2018年落实自治区为民办实事

创建“儿童之家”进展情况的公示

为落实2018年自治区人民政府为民办实事民生工程儿童家园建设任务，柳州市各级妇联积极筹划，认真组织，现将进展情况公示如下：

市妇联积极与市财政局进行沟通协调，于2018年4月联合下发了《柳州市2018年创建“儿童家园”工作方案》，严格按照自治区妇联和财政厅的工作要求，对创建儿童家园工作进行具体部署，将任务分解到各县区，明确工作时限，积极抓好工作落实。结合我市实际，确定2018年创建儿童家园155所，较上级下达的任务增加8所，落实市级财政专项建设资金107.5万元。

6月，市妇联举办基层妇联干部培训班，召开了柳州市创建“儿童之家”工作推进会，并组织10个县区妇联主席和柳东新区、阳和工业新区党群工作部分管领导参加全区创建“儿童之家”工作推进会。通过培训，更进一步提高了认识，明确了创建要求。

各县区妇联、新区党群工作部积极行动，争取儿童家园创建经费，目前已有11个县区（新区）落实专项经费共计109.28万元，12个县区（新区）完成了156个儿童之家选址工作。融水县、融安县、柳南区等县区妇联举办了创建“儿童之家”工作培训班，提高基层妇干业务水平。

附件：柳州市2018年创建“儿童之家”工作方案

柳州市妇女联合会

2018年6月28日

附件

柳州市2018年创建“儿童之家”工作方案

根据国务院《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》和《中国儿童发展纲要（2011－2020年）》、《广西壮族自治区儿童发展规划（2011－2020年）》、《柳州市儿童发展规划（2011－2020年）》及自治区人民政府关于脱贫攻坚关爱“三留守人员”工作部署，自治区人民政府将“儿童之家”创建纳入自治区人民政府为民办实事工程，柳州市将创建“儿童之家”项目纳入绩效考核内容，为确保到2020年我市“儿童之家”建设目标任务如期完成，有效解决我市农村留守儿童校外游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介服务等问题，结合实际，制定我市2018年“儿童之家”创建工作方案。

一、创建依据

《中国儿童发展纲要（2011－2020年）》、《广西儿童发展规划（2011－2020年）》（桂政发〔2011〕69号）和《柳州市儿童发展规划（2011－2020年）》（柳政发[2012]77号）要求：“90%以上的城乡社区建设1所为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务的儿童之家。”

自治区人民政府办公厅关于印发《2018年自治区人民政府为民办实事工程项目分工方案的通知》(桂政办发〔2018〕12号)明确将“儿童之家”创建项目纳入自治区人民政府为民办实事工程，同时纳入2018年自治区绩效考评范畴。

二、创建标准

参照《广西示范性“儿童之家”工作制度》，要求创建“儿童之家”要达到“七有”，即：一有标识门牌（详见附件3，或按村级党建工作规范制作）；二有固定场所（室内面积10－20平方米及以上、室外活动场所50平方米以上），有建设前、后图片；三有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备（室内有若干套儿童桌椅、书架、儿童图书、棋类、玩具，室外安装有儿童组合滑梯或健身器材、乒乓球桌等）；四有管理人员（“儿童之家”专兼职管理人员姓名和联系电话、开放时间要制作或喷绘固定指示牌公布于室外墙上）；五有管理制度（含工作人员职责、安全管理制度、设备管理制度等制度上墙）和宣传板报（“儿童之家”简介、什么叫“儿童之家”、“儿童之家”为哪些对象服务、“儿童之家”保护儿童的哪些基本权利等），项目点不存在安全隐患（如儿童滑梯安装安全地垫、设在二楼以上的儿童之家过道走廊安全护栏达到1.2米以上等）；六有定期开展儿童主题活动（有年度、季度活动方案或计划，活动记录、活动照片等），运行管理正常；七有“儿童之家”工作档案（成立有“三委一办”和儿童名册，即：儿童保护委员会、家长委员会、儿童委员会及儿童保护委员会办公室，18周岁以下儿童名册如属留守儿童、困境儿童则备注）。在有条件的地方可提高标准，“儿童之家”室内面积30平方米以上、室外活动场所100平方米以上，在规划建设上室内力求功能达到“五室”，即成长书屋（图书室）、儿童棋牌游戏室（快乐天地）、儿童议事室、亲情视频聊天室（悄悄话室）、手工小作坊（创意手工室），成立爱心志愿服务队等。

三、创建及运行经费

（一）经费来源。市、县（区）级财政按每个“儿童之家”不低于2万元的标准先行创建，经验收合格后，自治区财政按每个新建“儿童之家”奖励补贴1万元标准给予扶持，各县（区）要因地制宜，进一步完善创建工作。

（二）资金用途。创建经费主要用于“儿童之家”硬件设施购置，包括：儿童书架、桌椅、儿童书籍、白板、电脑、智力游戏玩具、球类、户外组合滑梯、户外儿童健身器材等设备，以及制作门牌等费用支出。

（三）运行经费。按属地管理原则，县（区）财政要根据财力安排“儿童之家”运行管理经费，以每个2000－5000元/年为宜，要求覆盖历年已建成的“儿童之家”，主要用于组织开展儿童主题活动、“儿童之家”器材损耗等支出。

四、创建指标安排

根据我市实际情况和各县（区）妇联上报的建设规划，2018年计划创建“儿童之家”155所，各县（区）创建指标详见附件1。

五、创建要求

（一）优先完成贫困村创建任务。各县（区）结合自治区和柳州市脱贫攻坚工作部署调整创建“儿童之家”计划，在创建总数不低于指标数的基础上，将柳州市年度脱贫摘帽村工作计划列入年度“儿童之家”建设范围，优先考虑在未建有“儿童之家”的贫困村安排专项资金开展创建工作。

（二）整合资源抓创建。采取资源整合，设施共享的思路，综合运用基层文化、社区服务等公共资源，以“一个阵地多项功能”模式进行建设。整合文化、民政、卫计等部门的项目资源，将“儿童之家”建设与“村级公共文化服务中心”、村（社区）服务中心、幸福院、农家书屋、幸福家园等项目建设结合起来，同部署、同建设、同验收、同使用。

（三）科学选址、合理布局抓创建。新建“儿童之家”按照科学规划、合理布局、整合资源的原则进行规划，优先在群众积极性高、方便儿童前往的场地、留守儿童集中的行政村（社区）、自然村（屯）安排创建。

（四）切实按照为民办实事项目要求抓好落实。为民办实事项目是自治区绩效考核的重点工作，请各县（区）务必高度重视，按照2018年建设指标明细抓好落实。

六、评估验收

自治区采取“以奖代补”的方式安排“儿童之家”专项经费，对验收合格的“儿童之家”给予1万元的创建奖补经费。各县（区）6月份前落实选址，并将选址情况上报市妇儿工委办，选址情况表备案检查；9月30日前市妇联、市财政局联合组成督导组，开展检查验收工作，并将验收工作报告上报自治区妇联、财政厅。自治区妇联、财政厅等单位联合组织对各市开展项目抽查，抽查核验结束后由自治区财政下拨奖补资金。

附件：1.2018年柳州市创建“儿童之家”指标明细表

2.广西壮族自治区创建“儿童之家”设备配置清单(供参考)

3.广西壮族自治区“儿童之家”标志牌样式图

4.2018年柳州市贫困村脱贫摘帽计划数安排表

附件1

2018年柳州市创建“儿童之家”指标明细表

| 序号 | 单位 | 创建 数量 （个） | 建设规模 （万元/个） | 资金预算 （万元） | 资金来源（万元） |  | 其中：在贫困村创建数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 市、县级财政（万元） | 自治区财政补贴（万元） |  |
| 1 | 柳城县 | 20 | 2 | 40 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | 鹿寨县 | 9 | 2 | 18 | 9 | 9 | 5 |
| 3 | 融安县 | 25 | 2 | 50 | 25 | 25 | 18 |
| 4 | 融水县 | 23 | 2 | 46 | 23 | 23 | 13 |
| 5 | 三江县 | 28 | 2 | 56 | 28 | 28 | 16 |
| 6 | 柳北区 | 11 | 2 | 22 | 11 | 11 | 0 |
| 7 | 城中区 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 鱼峰区 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | 柳南区 | 9 | 2 | 18 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | 柳江区 | 18 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 |
| 11 | 柳东新区 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | 阳和新区 （北部生态区） | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|  | 合计 | 155 |  | 310 | 155 | 155 | 61 |

注：表中贫困村数为市扶贫办提供的报送自治区扶贫办数据，最终任务数以自治区扶贫办核定下发的相关文件为准

附件2

广西壮族自治区创建“儿童之家”设备配置清单（供参考）

| 设备名称 | 数量 | 参考单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外滑梯 | 1套 | 4000－10000 | 滑梯要求工程塑料的材质 |
| 台式电脑 （带视频聊天设备） | 1台 | 4000 | 用于儿童查阅资料、亲情视频聊天，根据实际需要选择配置。 |
| 乒乓球桌（室外） | 1套 | 1200 |  |
| 教学用双面黑白板 | 1张 | 230 | 有支架，可移动 |
| 儿童塑料桌椅 | 2套 | 580 | 1张桌子、6张椅子/套， |
| 儿童塑料书架 | 2个 | 500 |  |
| 儿童玩具柜 | 2个 | 300 |  |
| 单人摇马（室内、外） | 4个 | 80 |  |
| 双人摇马（室内、外） | 2个 | 120 |  |
| 乒乓球拍、乒乓球 | 2套 | 100 |  |
| 羽毛球拍、羽毛球 | 3套 | 70 |  |
| 儿童图书 | 一批 | 2000 | 学龄前，小学高、中、低年级各占四分之一 |
| 篮球 | 2个 | 100 |  |
| 象棋、军棋、飞行棋、跳棋 | 各2套 | 100 |  |
| 毽子、跳绳、呼啦圈 | 各5套 | 200 |  |
| 儿童手工制作类玩具 | 5套 | 100 |  |
| 制度和之家牌匾、宣传板报 | 10块 | 1000 |  |

注：以上清单仅供参考，各“儿童之家”根据实际情况进行选择配置，如有室外滑梯则可以不配置室内滑梯，儿童图书可以整合“幸福家园”、“农家书屋”等各类儿童书籍。

附件3

广西壮族自治区"儿童之家"标志牌样式图

（一）样式：

60cm

ⅩⅩ县ⅩⅩ乡镇ⅩⅩ村

40cm

儿 童 之 家

2018年广西为民办实事工程项目

注：牌匾：铝质、银色；字体：红色

（二）按村级党建工作规范制作

附件4

2018年柳州市贫困村脱贫摘帽计划数安排表

单位：个

| 县（区） | 计划摘帽村数（个） | 计划摘帽村名称 |
| --- | --- | --- |
| 柳城县 | 5 | 大埔镇：田垌村、同镜村 东泉镇：走马村 古砦仫佬族乡：罗垌村 太平镇：板料村 |
| 鹿寨县 | 5 | 平山镇：中村村 中渡镇：高坡村 江口乡：六合村 寨沙镇：长田村 四排镇：江南村 |
| 融安县 | 18 | 长安镇：隘面村 板榄镇：拉谢村、古龙村 桥板乡：中村村、良老村、古板村 泗顶镇：儒南村、寿局村 浮石镇：泉头村 东起乡：良村村、崖脚村 大良镇：古兰村、新寨村 潭头乡：潭头村、大岸村 雅瑶乡：冠带村 大将镇：董安村 大坡乡：福下村 |
| 融水县 | 13 | 安太乡：江竹村、小桑村 白云乡：白照村 洞头镇：洞头村 杆洞乡：花孖村、达言村 拱洞乡：龙令村、大沟村 滚贝侗族乡：同乐村 融水镇：新安村 汪洞乡：平时村 同练乡：朋平村、大平村 |
| 三江县 | 16 | 古宜镇：马坪村 斗江镇：扶平村、思欧村 八江镇：马胖村 独峒镇：高定村、牙寨村 老堡乡：老巴村 高基瑶族乡：弓江村 良口乡：滚良村、南寨村 林溪镇：高秀村、高友村 同乐苗族乡：归夯村、高武村、岑甲村 洋溪乡：高露村 |
| 柳江区 | 4 | 白沙镇：新安村、水山村 百朋镇：镇西村 土博镇：世界村 |
| 全市合计 | 61 |  |

注：表中贫困村数为市扶贫办提供的报送自治区扶贫办材料，最终任务数以自治区扶贫办核定下发的相关文件为准。