柳州市妇女联合会

柳妇通〔2018〕64号

关于组织开展2018年“恒爱行动——

百万家庭亲情一线牵”公益活动的通知

各县区妇联、市女红协会、市直机关妇工委、有关单位：

自2014年以来，全国妇联连续4年在全国组织开展“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”公益活动，为27万名新疆少数民族儿童及其他孤困儿童送上了祖国大家庭的温暖，为促进民族团结、维护社会和谐稳定作出积极贡献。

为进一步扩大“百万家庭亲情一线牵”活动的社会效益， 2018年全国妇联决定继续开展“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”公益活动，其中向广西提供750公斤毛线，由我市组织发动爱心人士编织毛衣，用于捐助孤残困境儿童。经研究，确定此次活动与争创全国文明城市活动紧密结合，由柳州市妇联、柳州晚报和柳州市女红协会组织实施该项目。为使活动顺利开展，请各县区妇联根据市妇联《关于开展2018年“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”公益活动的工作方案》认真做好工作。

附件：1.关于开展2018年“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”公益活动的工作方案

2.2018年广西实施“恒爱行动”安排表

3.推荐参加柳州市爱心毛衣优秀作品评选统计表

4.2018年度恒爱行动总结相关表格

柳州市妇女联合会

2018年9月30日

政府信息公开选项：主动公开

柳州市妇女联合会办公室                  2018年9月30日印发

附件1

关于组织开展2018年“恒爱行动——

百万家庭亲情一线牵”公益活动的工作方案

为开展好2018年“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”公益活动，根据自治区妇联《关于开展2018年“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”公益活动的通知》的精神，现制定工作方案如下：

一、活动主题

“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”

二、活动时间

2018年9月至2018年12月

三、主承办单位

主办单位：广西壮族自治区妇女联合会

承办单位：柳州市妇女联合会、柳州晚报、柳州市女红协会

协办单位：各县区妇女联合会、市直机关妇工委、柳州市第二职业学校、各相关单位

四、活动任务

利用恒源祥集团捐赠的750公斤毛线，征集爱心家庭、爱心妈妈等社会爱心人士为留守孤残困境儿童编织毛衣、围巾、帽子、手套等爱心编织物，并填写爱心寄语卡（随毛线配送），以在广西家庭与新疆家庭之间互相赠送的方式，开展“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”公益活动。

五、活动形式

（一）组织爱心家庭、爱心妈妈开展集中性的编织活动，并注意突出家庭的参与；爱心毛衣要求编织平整、款式美观、适合小学生或中学生。

（二）大力发动社会爱心人士领取毛线进行编织并回收。

（三）活动可同时发动社会爱心人士捐赠全新的毛衣、毛背心、围巾，或捐助现金等，用于捐助贫困家庭儿童。

六、启动仪式议程

时间：2018年10月(具体时间另行通知)

地点：（待定）

参加人员: 相关单位领导、优秀女性代表，包括妇联领导、恒爱大使、女企业家参与活动

主持人：

议程：

1．自治区妇联领导致词

2．柳州市妇联领导致词

3．柳州日报社（晚报）领导宣读《倡议书》

4．给担任“恒爱大使”人士佩戴绶带

5．给爱心妈妈代表发放毛线

6. 爱心妈妈代表发言

7. 组织毛线编织品展示秀及文艺节目表演

启动仪式结束。

七、活动要求

（一）做好宣传发动工作。要把此次“恒爱行动”与争创全国文明城市活动紧密结合起来，重视组织爱心家庭、爱心妈妈开展编织活动。同时，要充分发挥团体会员单位和巾帼文明岗的作用，动员更多的爱心人士参与到活动中来。市女红协会负责500斤，城中区、柳南区、柳北区和鱼峰区分别分配毛线100斤（100斤毛线至少收回毛衣82件）、柳江区及5个县分配毛线50斤（50斤毛线至少收回毛衣41件），余下300斤由市直机关妇工委、市第二职业学校、市巾帼文明岗、部分企业和网上发动群众（群众领取毛线及回收毛衣由市女红协会负责）；10月8日至12日发放毛线，请各县区妇联、市女红协会和各有关单位到市妇联（柳州市三中路43号原上岛咖啡店一楼）领取毛线，参与活动的爱心人士在规定时间内到本县区妇联免费领取毛线，发完为止，也可自行到市场购买（自费）。自费购买的毛线，可自行决定编织毛衣、毛背心、围巾、手套等。爱心毛衣、毛背心编织需要做到编织平整、款式美观、适合小学生和初中学生穿用（编织每件爱心毛衣用毛线1.2斤左右，爱心毛背心用毛线0.8斤左右）。活动结束，每百斤毛线要回收爱心毛衣和爱心毛背心85件。

（二）结合实际，积极策划开展形式多样的亲情联谊、家庭结对活动。充分利用传统媒体和新媒体平台，深入挖掘和传播“百万家庭亲情一线牵”公益活动中涌现出的先进典型、社会成果和生动感人故事，通过文字、图片、视频、微电影等多种形式，讲好“百万家庭亲情一线牵”故事，传播“百万家庭亲情一线牵”好声音。活动视频制作人员全程跟踪拍照和拍摄，并做好后期视频制作。

（三）认真组织好开展编织毛衣、毛背心评比活动。参赛形式，由每个县区妇联、市女红协会分别选送爱心毛衣、爱心毛背心各3件到市妇联参加大赛评比，分别评出爱心毛衣、爱心毛背心各一等奖2名、二等奖3名、三等奖5名、优秀奖若干名；单位奖设优秀组织奖若干个。

（四）请于2018年12月28日前完成爱心毛衣的回收工作，市妇联按要求将爱心毛衣于2019年1月中旬分别寄发自治区妇联（140件）、新疆妇联（500件）。

（五）市妇联于2019年2月10日前上报2018年度恒爱行动总结相关表格。

八、其他事项

“恒爱行动”是传播爱心促进社会文明的慈善活动，该项活动不仅给各地孤残儿童送上了祖国大家庭的温暖，为各民族家庭之间架起了交流的桥梁，是社会和谐的具体体现。各县区妇联要高度重视，加强领导，安排专人负责，确保“恒爱行动”圆满成功。

市妇联联系人：覃巾禹    联系电话：2809685

市女红协会联系人：蒙子娟    联系电话：13507729313

附件2

2018年广西实施“恒爱行动”安排表

| 实施地点 | 拟配发毛线 （公斤） | 要求回收毛衣（件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 其中 |  |  |
|  |  |  | 可自留毛衣（件） | 寄往自治区妇联毛衣（件） | 寄往新疆毛衣(件) |
| 柳州市 | 750 | 1240 | 600 | 140 | 500 |
| 小计 | 750 | 1240 | 600 | 140 | 500 |
| 备注： 1. 寄至自治区妇联共140件毛衣用于春节前慰问孤残困境儿童。 2. 爱心寄语卡随毛线配送到项目点。 |  |  |  |  |  |

附件3

推荐参加柳州市爱心毛衣优秀作品评选

统计表

县区：

| 姓名 | 性别 | 毛衣（件） | 毛背心（件） | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |

附件4

2018年度恒爱行动总结相关表格

（表一）

市“恒爱行动”2018年度捐赠情况统计

| 1 | 物资回收 | 手工编织爱心毛衣(含围巾、帽子等) | 其他捐赠的爱心衣物 | 爱心捐款 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 捐赠给新疆自治区的数量 | 件 | 件 | 元 |  |
|  | 捐赠给广西自治区的数量 | 件 |  |  |  |
|  | 捐赠给本市的数量 | 件 |  |  |  |
|  | 共计数量 | 件 |  |  |  |
| 2 | 活动覆盖县级地区 | 个 | 县级地区名称： |  |  |
| 3 | 受助单位 | 个 | 受助单位名称： |  |  |
| 填写单位： |  |  | 填写人签字确认： | 单位盖章： |  |

(表二)

市 2018—2019年度活动媒体报道统计

说明：媒体报道请提供平面媒体报道原件、电视报道内容的光盘

| 年度报道汇总 |  |  |  | 平面媒体 |  | 篇 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 网络媒体 |  | 篇 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电视报道 |  | 篇 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 广播报道 |  | 篇 |  |  |  |  |  |
| 序 | 细则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面媒体 | 序 | 新闻标题 |  | 媒体名称 | 刊登日期 | 地区 | 版次/版面名称 |  | 是否有电子版文件（附链接） |  |
| 2 | 网络媒体 | 序 | 新闻标题 |  | 网站名称 | 刊登日期 | 链接地址 |  |  |  |  |
| 3 | 电视报道 | 序 | 新闻标题 |  | 栏目名称 | 电视频道 | 播出日期 |  | 播出时间段 |  | 是否有网络视频文件（附链接） |
| 4 | 广播报道 |  | 新闻标题 |  | 栏目名称 | 广播频道 | 播出日期 |  | 播出时间段 |  |  |

（表三）

市2018—2019年度工作经验总结

说明：此表可根据活动情况另外加页、附材料。

备注：建议从组织发动、宣传报道、活动创新和捐助落实方面的工作经验展开

（表四）

2018-2019年度恒爱行动开展感人故事汇总

说明：此表可根据活动情况另外加页、附材料。

请提供：年度活动照片及视频素材收集

一、活动照片

要求：需突出相关工作亮点

数量：相关活动照片10张及以上，jpg格式

质量：高清（1920*1080）及以上

内容：

1.活动仪式现场的画面（要有活动标题）；

2.爱心人士与孩子拥抱或者一起参与活动的画面、爱心人士发放毛衣、爱心人士编织毛衣的画面；

3.爱心人士为孩子穿毛衣的画面、爱心人士的笑脸、孩子的笑脸等。

4.各省援建地区毛衣等发放活动、新疆儿童收到毛衣，孩子身穿爱心毛衣及孩子们发表感受等画面

二、活动视频

要求：需突出相关工作亮点

质量：高清格式（1920*1080）及以上

内容：

1.各省活动仪式现场全景（要有活动标题）、为爱心人士发放毛线、爱心人士为孩子穿毛衣、爱心妈妈编织毛衣、孩子穿着毛衣微笑，感到很幸福，爱心人士与孩子拥抱等场景；

2.各省援建地区毛衣等发放活动、援建地区孩子穿着爱心毛衣及孩子们发表感受等画面；

3.各省自己制作的活动开展宣传片等视频内容。