| 柳州市妇女联合会 | 文件 |
| --- | --- |
| 柳州市财政局 |  |

柳妇字〔2018〕50号

柳州市2018年创建“儿童之家”

自评验收报告

自治区妇联、自治区财政厅：

现将柳州市2018年创建“儿童之家”工作自评验收情况汇报如下：

一、2018年本市创建任务完成概况

2018年自治区下达给本市任务为创建“儿童之家”147所，截至10月15日，全市、县（区）共完成创建任务160所，占建设任务数的108.8%。

二、主要措施

（一）市、县（区）财政资金支持情况

2018年创建“儿童之家”市财政支持资金累计达107.5万元，各县（市、区）财政支持资金累计达230.412万元，合计337.912万元；其中：柳城县财政支持资金 27.65 万元，鹿寨县财政支持资金19万元，融安县财政支持资金43.25万元，融水县财政支持资金38.84万元，三江县财政支持资金39.48万元，柳北区财政支持资金12.1万元，城中区财政支持资金3.3万元，鱼峰区财政支持资金 8.6万元，柳南区财政支持资金达9.9万元，柳江区财政支持资金17.6万元，柳东新区财政支持资金 3.3 万元，北部生态新区（阳和工业新区）财政支持资金7.392万元。

（二）创建标准情况

全市严格按“七个有”标准开展创建“儿童之家”，即：一有标识门牌；二有固定场所（室内面积10－20平方米及以上、室外活动场所50平方米以上），有建设前、后图片；三有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备（室内有儿童桌椅、书架、儿童图书、棋类、玩具，室外安装有儿童组合滑梯和健身器材、乒乓球桌等）；四有管理人员（“儿童之家”专兼职管理人员姓名和联系电话、开放时间已制作固定指示牌公布于室外墙上）；五有管理制度，如工作人员职责、安全管理制度、设备管理制度等，并已上墙，有宣传版报，项目点不存在安全隐患；六有定期开展儿童主题活动的计划，按计划组织活动，做好活动记录，运行管理正常；七有“儿童之家”工作档案，成立了“三委一办”，有儿童名册。

（三）自查自评情况

9月20日至9月30日，各县区（新区）对本地区创建“儿童之家”工作开展了自查自评，并向市妇联、市财政局报送了自评验收报告；10月8日至10月18日，市妇联、财政局联合组织开展了对本市创建“儿童之家”工作进行自查自评工作，评估验收小组先后到12县（区）各抽查2所“儿童之家”进行自查自评，经过实地走访、查阅资料等程序，对照自治区创建“儿童之家”要达到“七有”的标准，发现有个别村（社区）有安全隐患、儿童名册无备注、档案资料不全等问题，要求立即整改，同时对各县区进一步明确要求，严格按照“七有”标准建设“儿童之家”。自评全市2018年新建的160所“儿童之家”已完成。

三、拟申请自治区财政以奖代补资金情况

全市累计申请自治区财政给予拨付创建“儿童之家”以奖代补补助资金共计160万元，其中：柳城县20 万元，鹿寨县10万元，融安县29万元，融水县23万元，三江县28万元，柳北区11万元，城中区3万元，鱼峰区6万元，柳南区9万元，柳江区16万元，柳东新区3 万元，北部生态新区（阳和工业新区）2万元。

四、下一步工作计划及建议

1.进一步完善“儿童之家”工作档案和设施设备，制定活动计划，完善儿童名册。因地制宜，综合利用室内外活动场所。

2.加强“儿童之家”志愿者队伍建设。聘请教育、卫生、五老等部门热心人士参与“儿童之家”建设，提高“儿童之家”志愿者队伍专业水平。

3.开展“儿童之家”活动。组织“儿童之家”志愿者到各个“儿童之家”开展服务活动。

附件：柳州市2018年创建“儿童之家”项目评估验收申请表

柳州市妇女联合会               柳州市财政局

2018年10月23日

政府信息公开选项：主动公开

柳州市妇女联合会办公室                  2018年10月23日印发

附件

柳州市2018年创建“儿童之家”项目评估验收申请表
  
申请单位：柳州市妇联（盖章）        柳州市财政局（盖章）                 填表人：蒋志明    申请日期：2018 年10月15日

| 序号 | 项目县（区） | 项目点名称 （ 镇 村儿童之家） | 年内已投入财政资金(万元) | 申请自治区财政奖补资金(万元) | 是否达到“七个有” | 县妇联、县财政局初审意见 | 市妇联、市财政局复审意见 |  |  | 自治区妇联验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳城县 20所 | 马山镇龙田村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 2 |  | 龙头镇隆水村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 3 |  | 凤山镇思练村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 4 |  | 沙埔镇碑田村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 5 |  | 寨隆镇独石村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 6 |  | 寨隆镇鸡楼村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 7 |  | 大埔镇乐寨村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 8 |  | 大埔镇中回村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 9 |  | 大埔镇田垌村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 10 |  | 东泉镇走马村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 11 |  | 东泉镇东泉社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 12 |  | 太平镇西岸村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 13 |  | 太平镇杨梅村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 14 |  | 社冲乡仓贝村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 15 |  | 六塘镇六塘村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 16 |  | 六塘镇中团村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 17 |  | 古砦乡龙袍村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 18 |  | 古砦乡云峰村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 19 |  | 冲脉镇米村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 20 |  | 冲脉镇冲恩村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 21 | 鹿寨县 10所 | 黄冕镇幽兰村 | 2.431 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 22 |  | 平山镇中村村 | 2.431 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 23 |  | 中渡镇高坡村 | 2.431 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 24 |  | 寨沙镇长田村 | 2.431 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 25 |  | 寨沙镇古盏村 | 2.431 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 26 |  | 四排镇江南村 | 2.431 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 27 |  | 拉沟乡拉沟村 | 2.431 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 28 |  | 导江乡石排村 | 2.431 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 29 |  | 鹿寨镇大村村 | 2.431 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 30 |  | 江口乡六合村 | 2.431 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 31 | 融安县 29所 | 板榄镇里鸟村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 32 |  | 板榄镇喇叭村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 33 |  | 板榄镇官昔村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 34 |  | 大将镇保安村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 35 |  | 大将镇董安村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 36 |  | 大将镇设洞村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 37 |  | 大坡乡福下村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 38 |  | 长安镇瑶送村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 39 |  | 长安镇木樟村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 40 |  | 长安镇和寨村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 41 |  | 长安镇祥多村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 42 |  | 浮石镇泉头村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 43 |  | 泗顶镇上洞村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 44 |  | 泗顶镇振彩村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 45 |  | 泗顶镇吉照村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 46 | 融安县 29所 | 沙子乡红妙村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 47 |  | 桥板乡下良村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 48 |  | 桥板乡良老村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 49 |  | 桥板乡中村村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 50 |  | 潭头乡潭头村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 51 |  | 潭头乡红岭村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 52 |  | 潭头乡岭背村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 53 |  | 大良镇山口村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 54 |  | 大良镇大良村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 55 |  | 大良镇湖洞村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 56 |  | 长安镇大巷村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 57 |  | 大将镇大华村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 58 |  | 板榄镇东岭村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 59 |  | 东起乡安太村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 60 | 融水县 23所 | 融水镇下廓村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 61 |  | 融水镇三合村 | 2.357 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 62 |  | 四荣乡江潭村 | 2.321 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 63 |  | 香粉乡金兰村 | 2.89 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 64 |  | 安陲乡大伞村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 65 |  | 安陲乡新塘村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 66 |  | 怀宝镇中寨村 | 2.89 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 67 |  | 三防镇联合村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 68 |  | 三防镇社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 69 |  | 汪洞乡池洞村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 70 |  | 汪洞乡平时村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 71 | 融水县 23所 | 滚贝乡支文村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 72 |  | 杆洞乡达言村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 73 |  | 安太乡小桑村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 74 |  | 洞头镇洞头村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 75 |  | 洞头镇高安村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 76 |  | 大浪镇大德村 | 2.289 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 77 |  | 白云乡田里村 | 2.289 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 78 |  | 拱洞乡大沟村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 79 |  | 大年乡木业村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 80 |  | 同练乡大坪村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 81 |  | 良寨乡苗坪村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 82 |  | 融水镇新安村 | 5.374 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 83 | 三江县 28所 | 古宜镇马坪村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 84 |  | 古宜镇寨准村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 85 |  | 古宜镇江滨社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 86 |  | 古宜镇城北社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 87 |  | 古宜镇黄排村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 88 |  | 丹洲镇合桐村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 89 |  | 林溪镇平铺村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 90 |  | 林溪镇高友村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 91 |  | 林溪镇高秀村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 92 |  | 八江镇高迈村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 93 |  | 八江镇归内村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 94 |  | 八江镇归令村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 95 |  | 同乐乡高培村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 96 | 三江县 28所 | 同乐乡高岜村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 97 |  | 同乐乡同乐村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 98 |  | 同乐乡归美村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 99 |  | 富禄乡高岩村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 100 |  | 富禄乡岑牙村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 101 |  | 富禄乡甲圩村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 102 |  | 富禄乡大顺村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 103 |  | 富禄乡归述村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 104 |  | 老堡乡坡头村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 105 |  | 独峒镇唐朝村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 106 |  | 独峒镇玉马村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 107 |  | 独峒镇八协村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 108 |  | 良口乡仁塘村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 109 |  | 良口乡大滩村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 110 |  | 良口乡滚良村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 111 | 柳北区 11所 | 雅儒街道雅儒社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 112 |  | 锦绣街道长林社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 113 |  | 胜利街道星望社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 114 |  | 长塘镇梳庄村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 115 |  | 解放街道瑞泰社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 116 |  | 解放街道明珠社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 117 |  | 石碑坪镇大仙村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 118 |  | 沙塘镇杨柳村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 119 |  | 钢城街道笔架社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 120 |  | 雀儿山街道北祥社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 121 |  | 解放街道宏柳社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 122 | 城中区 3所 | 中南街道西门社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 123 |  | 公园街道罗池社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 124 |  | 河东街道清华坊社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 125 | 鱼峰区 6所 | 天马街道乐群社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 126 |  | 箭盘山街道窑埠社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 127 |  | 五里亭街道龙泉山社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 128 |  | 白莲街道洛维社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 129 |  | 白沙镇新安村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 130 |  | 白沙镇水山村 | 4 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 131 | 柳南区 9所 | 柳石街道八达馨雅社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 132 |  | 河西街道金绿洲社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 133 |  | 潭西街道香桃社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 134 |  | 南环街道南苑小区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 135 |  | 南环街道新鹅社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 136 |  | 银山街道银山社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 137 |  | 太阳村镇太阳村委屯工屯八队 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 138 |  | 太阳村镇和平村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 139 |  | 太阳村镇百乐村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 140 | 柳江区 16所 | 百朋镇镇西村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 141 |  | 土博镇世界村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 142 |  | 拉堡镇翠林社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 143 |  | 拉堡镇柳西社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 144 |  | 拉堡镇华韵社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 145 |  | 拉堡镇城中社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 146 | 柳江区 16所 | 拉堡镇黄岭社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 147 |  | 土博镇琴怀村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 148 |  | 百朋镇百朋村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 149 |  | 成团镇盘石村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 150 |  | 成团镇白露村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 151 |  | 成团镇两合村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 152 |  | 三都镇博艾村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 153 |  | 三都镇三都社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 154 |  | 三都镇觉山村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 155 |  | 进德镇泗浪村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 156 | 柳东新区 3所 | 洛埠镇银鸥社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 157 |  | 洛埠镇洛埠街社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 158 |  | 雒容镇秀水村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 159 | 北部生态新区（阳和工业新区）2所 | 阳和街道翠湖社区 | 4.596 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
| 160 |  | 阳和街道阳和村 | 4.596 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 |  |
|  | 合计 |  | 337.912 | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：市、县两级要求上报自评已达标的项目点，市、县两级审核意见填写内容建议统一表述为：已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经市、县两级实地考察和自评，未达到验收标准的项目点不予申报。此表可自行加页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |