柳州市妇女联合会

柳妇字〔2018〕61号

柳州市妇女联合会

柳州市2018年创建贫困村“儿童之家”

自查自评报告

自治区妇联：

现将柳州市2018年创建贫困村“儿童之家”自查自评情况报告如下：

一、2018年本市创建任务完成概况

2018年自治区下达给本市任务为创建贫困村“儿童之家”61所，截至10月30日，全市今年创建27所，共完成创建62所（其中融水县大浪乡大德村为新增脱贫摘帽村），占建设任务数的101.64%。

二、主要措施

（一）市、县（区）财政资金支持情况

2018年柳州市创建贫困村“儿童之家”市、县（区）财政支持资金累计达131.818万元，每所投入创建经费均达2万元以上。

（二）创建标准情况

全市严格按“七个有”标准开展创建“儿童之家”，即：一有标识门牌；二有固定场所（室内面积10－20平方米及以上、室外活动场所50平方米以上），有建设前、后图片；三有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备（室内有儿童桌椅、书架、儿童图书、棋类、玩具，室外安装有儿童组合滑梯和健身器材、乒乓球桌等）；四有管理人员（“儿童之家”专兼职管理人员姓名和联系电话、开放时间已制作固定指示牌公布于室外墙上）；五有管理制度，如工作人员职责、安全管理制度、设备管理制度等，并已上墙，有宣传版报，项目点不存在安全隐患；六有定期开展儿童主题活动的计划，按计划组织活动，做好活动记录，运行管理正常；七有“儿童之家”工作档案，成立了“三委一办”，有儿童名册。

（三）自查自评情况

9月20日至9月30日，各县区对本地区创建贫困村“儿童之家”工作开展了自查自评，并向市妇联报送了创建贫困村“儿童之家”自评验收报告；10月8日至10月18日，市妇联、财政局联合组织开展了对本市2018年创建“儿童之家”工作进行自查自评工作，评估验收小组有针对性地对有创建贫困村“儿童之家”的7县（区）进行重点抽查贫困村创建“儿童之家”情况，经过实地走访、查阅资料等程序，对照自治区创建“儿童之家”达到“七有”标准，自评全市新建和历年建的贫困村“儿童之家”62所已完成。各县区创建贫困村 “儿童之家”情况见附件。

三、下一步工作计划

1.进一步完善“儿童之家”工作档案和设施设备，制定活动计划，完善儿童名册。因地制宜，综合利用室内外活动场所。

2.加强“儿童之家”志愿者队伍建设。聘请教育、卫生、五老等部门热心人士参与“儿童之家”建设，提高“儿童之家”志愿者队伍专业水平。

3.开展“儿童之家”活动。组织“儿童之家”志愿者到各个“儿童之家”开展服务活动。

附件：柳州市2018年创建贫困村“儿童之家”自查自评表

柳州市妇女联合会

2018年11月14日

政府信息公开选项：主动公开

柳州市妇女联合会办公室                   2018年11月14日印发

附件

柳州市2018年创建贫困村“儿童之家”自查自评表
  
申请单位：柳州市妇女联合会（盖章）                                填表人：蒋志明    申请日期：2018 年10月30日

| 序号 | 项目县（区） | 项目点名称 （ 镇 村儿童之家） | 年内投入资金（万元） |  |  | 是否达到“七个有” | 县（区）妇联自查自评意见 | 市妇联自查自评意见 | 自治区妇联考核意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柳城县 5所 | 大埔镇同镜村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 2 |  | 大埔镇田垌村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 3 |  | 东泉镇走马村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 4 |  | 太平镇板料村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2015年 |
| 5 |  | 古砦乡罗垌村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 6 | 鹿寨县 5所 | 平山镇中村村“儿童之家” | 2.431 | 2.431 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 7 |  | 中渡镇高坡村“儿童之家” | 2.431 | 2.431 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 8 |  | 寨沙镇长田村“儿童之家” | 2.431 | 2.431 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 9 |  | 四排镇江南村“儿童之家” | 2.431 | 2.431 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 10 |  | 江口乡六合村“儿童之家” | 2.431 | 2.431 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 11 | 融安县 18所 | 板榄镇拉谢村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2016年 |
| 12 |  | 板榄镇古龙村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2016年 |
| 13 |  | 大将镇董安村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 14 |  | 大坡乡福下村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 15 |  | 雅瑶乡冠带村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 16 |  | 长安镇隘面村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2016年 |
| 17 |  | 浮石镇泉头村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 18 |  | 泗顶镇儒南村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2016年 |
| 19 |  | 泗顶镇寿局村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2016年 |
| 20 |  | 桥板乡古板村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 21 | 融安县 18所 | 桥板乡良老村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 22 |  | 桥板乡中村村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 23 |  | 潭头乡潭头村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 24 |  | 潭头乡大岸村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 25 |  | 大良镇古兰村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2016年 |
| 26 |  | 大良镇新寨村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 27 |  | 东起乡崖脚村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2016年 |
| 28 |  | 东起乡良村村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 29 | 融水县 14所 | 安太乡江竹村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2016年 |
| 30 |  | 安太乡小桑村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 31 |  | 白云乡白照村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2016年 |
| 32 |  | 洞头镇洞头村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 33 |  | 杆洞乡花孖村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2016年 |
| 34 |  | 杆洞乡达言村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 35 |  | 拱洞乡龙令村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2015年 |
| 36 |  | 拱洞乡大沟村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 37 |  | 滚贝侗族乡同乐村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 38 |  | 融水镇新安村“儿童之家” | 5.374 | 5.374 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 39 |  | 汪洞乡平时村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 40 |  | 同练乡朋平村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2016年 |
| 41 |  | 同练乡大坪村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 42 |  | 大浪镇大德村“儿童家” | 2.289 | 2.289 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 43 | 三江县 16所 | 古宜镇马坪村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 44 |  | 斗江镇扶平村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2016年 |
| 45 | 三江县 16所 | 斗江镇思欧村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2015年 |
| 46 |  | 八江镇马胖村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 47 |  | 独峒镇高定村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 48 |  | 独峒镇牙寨村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 49 |  | 老堡乡老巴村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2012年 |
| 50 |  | 高基瑶族乡弓江村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 51 |  | 良口乡南寨村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 52 |  | 良口乡滚良村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 53 |  | 林溪镇高友村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 54 |  | 林溪镇高秀村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 55 |  | 同乐乡归夯村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 56 |  | 同乐乡高武村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 57 |  | 同乐乡岑甲村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2017年 |
| 58 |  | 洋溪乡高露村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  | 2016年 |
| 59 | 鱼峰区 2所 | 白沙镇新安村“儿童之家“ | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 60 |  | 白沙镇水山村“儿童之家” | 4 | 4 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 61 | 柳江区 2所 | 百朋镇镇西村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 62 |  | 土博镇世界村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 完成 | 完成 |  |  |
| 合计 |  |  | 131.818 | 131.818 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.项目点名称填写内容：××镇××村儿童之家； 2.年内投入资金，分市、县财政投入资金其他资金统计； 3.市、县两级自查自评意见填写内容建议为：“完成”或“不完成” 4.2018年之前建成的在备注栏内标明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |