| 柳州市妇女儿童工作委员会 | 文件 |
| --- | --- |
| 柳州市教育局 |  |
| 柳州市妇女联合会 |  |

柳妇儿工委〔2019〕1号

市妇儿工委  市教育局  市妇联

关于印发《广西壮族自治区性别平等教育

柳州市试点工作实施方案》的通知

城中区妇女儿童工作委员会，城中区教育局、妇联，各相关学校：

广西妇女儿童工作委员会决定在我市开展广西性别平等教育试点工作，经柳州市妇女儿童工作委员会研究，决定在城中区龙城中学、公园路小学开展为期一年的中小学校性别平等教育进课堂项目试点工作。为确保试点工作有效开展，为广西全面推进中小学校性别平等教育探索和积累经验，特制定《广西壮族自治区性别平等教育柳州市试点工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真执行。

联系人：伏家远；电话：2862141。

柳州市妇女儿童工作委员会

柳州市教育局          柳州市妇女联合会

2019年4月26日

政府信息公开选项：主动公开

柳州市妇女联合会办公室                   2019年4月26日印发

广西壮族自治区性别平等教育

柳州市试点工作实施方案

性别平等教育是贯彻落实男女平等基本国策的重要举措，是推进实施妇女发展规划的重点目标和践行社会主义核心价值观的重要载体。根据2018年12月召开的全国中小学性别平等教育进课堂项目试点总结暨推进会议精神，自治区妇儿工委决定在柳州市开展广西性别平等教育试点工作。为推进试点工作有序开展，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，贯彻落实男女平等基本国策，进一步推动中小学性别平等教育工作，在教学课程设置、教学实践活动、学生素质培养中充分体现性别平等原则和理念。进一步将社会主义核心价值观、保护儿童权益、关爱女童等内容融入中小学德育和性别平等教育，从源头保障国策教育纳入国民教育体系，培育和增强学生的性别平等意识，提高社会认知度，营造男女平等和谐发展、儿童优先的良好氛围。

二、工作目标

（一）编写具有柳州市特色的中小学性别平等教育指导大纲，包括性别平等教育的课程设计和教学方法，为全市中小学校开展性别平等教育工作提供明确的指引。

（二）培育2所学校为“性别平等教育”示范学校，在性别平等教育的课程设计、教学方法上进行实践探索。

（三）探索符合柳州市乃至广西全区实际的性别平等教育模式，在教学课程及教学过程中充分体现性别平等的原则和理念。

三、实施时间

2019年3月—2020年3月

四、主要任务

（一）编写《柳州市中小学性别平等教育指导大纲》

市妇儿工委牵头大纲编写工作，大纲内容包括中小学性别平等教育的适用范围、指导原则、指导内容、课程设计、教学方法和要求，涵盖小学低年级、小学高年级、初中等阶段，为试点中小学校开展性别平等教育的课程设置、实践活动、教学方法提供指引。

（二）培育“性别平等教育”示范学校

选取龙城中学、公园路小学作为试点学校，通过规范性别平等教育的工作制度、教学课程、实践活动等形式，培育成为“性别平等教育”示范学校。试点学校要制定性别平等教育试点工作方案，结合学校实际和学生需求设置性别平等教育课程，选取适当的教学方法开展性别平等教育,每两个月举行一次性别平等教育主题班会课或主题实践活动，并创作性别平等教育校本特色项目。

五、实施步骤

（一）前期筹备阶段（2019年3—4月）

1.成立广西性别平等教育柳州市试点工作领导小组，具体名单如下：

组  长：卫  东  柳州市妇儿工委副主任、市妇联主席

姚尹意  柳州市教育局局长

副组长：苏  敏  柳州市教育局副局长

胡君兰  柳州市妇联副主席

成  员: 伏家远  柳州市妇儿工委办副主任、市妇联副调研员

张凤举  柳州市教育局基础教育科科长

莫经良  柳州市妇联家庭和儿童部部长

成员单位职责分工：市妇儿工委统筹协调性别平等教育工作；市教育局指导试点学校开展性别平等教育试点工作；市妇联发挥家庭文明建设作用，做好性别平等教育宣传工作。城中区和试点学校成立相应工作领导小组。市级领导小组每季度听取一次项目实施情况汇报，城区领导小组每两月督导一次项目实施情况。

领导小组办公室设在市妇儿工委办，承担领导小组日常工作。

2.召开中小学性别平等教育专题座谈会，市妇儿工委办、市教育局、市妇联和试点学校对在中小学如何开展性别平等教育展开研讨。

3.城中区制定推进性别平等教育试点工作方案，成立工作机构，设计各年级性别平等教育教学课程和教学内容。

4.龙城中学、公园路小学分别制定性别平等教育试点工作方案，做好2019年两个学期各年级的性别平等教育教学计划。

（二）启动实施阶段（2019年5月—12月）

1.启动试点工作，邀请广西性别平等教育专家为全市中小学校长和德育负责人就如何在教育工作中贯彻落实性别平等原则进行专题培训。

2.龙城中学、公园路小学结合大纲要求和学校实际，针对不同年龄段设置性别平等教育课程，选定合适的教学内容和教学方法，定期开展性别平等教育班会课和主题实践活动，并定期总结经验。开展面向全体教师的性别平等教育培训，增强教师的性别平等意识，促进性别平等教育在各学科教学与日常工作中的渗透。

3. 开展性别平等教育宣传工作。在试点学校开设性别平等教育宣传阵地，编印宣传资料，在学校和社会中形成浓厚的性别平等教育氛围。

（三）总结评估阶段（2020年1-3月）

1.评估教育效果。通过召开座谈调研、发放问卷、家庭访谈等方式，了解学生在参与性别平等教育中的收获与变化。

2.总结提升。进一步完善《柳州市中小学性别平等教育指导大纲》和教材，完成试点工作总结报告。