柳州市妇女联合会

柳妇通〔2019〕38号

柳州市妇女联合会

关于印发2019年创建贫困村“儿童之家”

工作方案的通知

有关县区妇联：

经研究，现将《2019年创建贫困村“儿童之家”工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

柳州市妇女联合会

2019年5月29日

政府信息公开选项：主动公开

柳州市妇女联合会办公室                   2019年5月29日印发

柳州市2019年创建贫困村

“儿童之家”工作方案

根据自治区妇联《关于印发2019年创建贫困村“儿童之家”工作方案的通知》（桂妇字〔2019〕24号），为确保到2020年贫困村“儿童之家”建设完成90%以上的目标任务，有效解决贫困村留守儿童校外游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介服务等问题，结合实际，制定我市2019年贫困村“儿童之家”创建工作方案如下：

一、创建依据

自治区人民政府办公厅《关于印发脱贫攻坚农村“三留守”人员和残疾人关爱工作等实施方案的通知》(桂政办发〔2016〕17号)明确将贫困村“儿童之家”创建项目纳入自治区人民政府脱贫攻坚工程。

二、创建标准

创建“儿童之家”要达到“七有”，即：一有标识门牌；二有固定场所（室内面积10－20平方米及以上、室外活动场所50平方米以上），有建设前、后图片；三有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备（室内有若干套儿童桌椅、书架、儿童图书、棋类、玩具，室外安装有儿童组合滑梯或健身器材、乒乓球桌等）；四有管理人员（“儿童之家”专兼职管理人员姓名和联系电话、开放时间要制作或喷绘固定指示牌公布于室外）；五有管理制度（含工作人员职责、安全管理制度、设备管理制度等制度上墙）和宣传版报（“儿童之家”简介、什么叫“儿童之家”、“儿童之家”为哪些对象服务、“儿童之家”保护儿童的哪些基本权利等），项目点不存在安全隐患；六有定期开展儿童主题活动（有年度、季度活动方案或计划，活动记录、活动照片等），运行管理正常；七有“儿童之家”工作档案（成立有“三委一办”，即：儿童保护委员会、家长委员会、儿童委员会及儿童保护委员会办公室，有儿童名册）。在有条件的地方可提高标准，“儿童之家”室内面积30平方米以上、室外活动场所100平方米以上，在规划建设上室内力求功能达到“五室”，即成长书屋（图书室）、儿童棋牌游戏室（快乐天地）、儿童议事室、亲情视频聊天室（悄悄话室）、手工小作坊（创意手工室），成立爱心志愿服务队等。

三、创建经费

（一）经费来源。新建贫困村“儿童之家”由市、县区级财政按每个“儿童之家”不低于2万元的标准先行创建，经验收合格后，自治区财政按每个新建“儿童之家”奖励补贴1万元标准给予扶持，各县区要因地制宜，进一步完善创建工作。今年脱贫摘帽村“儿童之家”是往年提前创建且获得过自治区奖补资金的，按“七有”标准考核，自治区不再安排资金扶持。

（二）资金用途。创建经费主要用于“儿童之家”硬件设施购置，包括：儿童书架、桌椅、儿童书籍、白板、电脑、智力游戏玩具、球类、户外组合滑梯、户外儿童健身器材等设备，制作门牌、宣传板报等费用支出。

四、创建指标安排

根据自治区扶贫办2019年脱贫摘帽指导性计划（桂扶领办发〔2019〕28号），我市2019年计划创建贫困村“儿童之家”86所，各县区创建指标详见附件1。

五、年度考评

按照自治区妇联考评工作要求，按以下程序和时间安排开展考评工作：

（一）准备工作（2019年5月—8月）

印发《柳州市2019年创建贫困村“儿童之家”工作方案》。市、县区妇联开展相关业务培训，组织学习贫困村“儿童之家”创建考评相关文件规定，了解掌握考评工作内容、规定，明确工作责任和要求。

（二）开展工作督查（2019年9月-10月）

市、县区妇联对贫困村“儿童之家”创建情况开展督查，采取听取汇报、检查统计数据档案资料与项目实地抽查相结合的方式进行。

1.听取汇报。采取召开座谈会方式听取工作汇报，了解考核指标完成情况及“儿童之家”创建工作总体情况。

2.检查统计数据。检查“儿童之家”统计数据上报情况，重点检查资金拨付项目台帐及项目建设档案。

3.抽样核查。随机抽选项目点进行核查，赴项目点现场检查项目证明材料和项目进展情况。

（三）自查自评（2019年10月15日—30日）

县区妇联对照年度考评要求，检查创建完成情况，开展自查自评，以“七有”标准整理材料（刻成光碟）与自查自评结果，于2019年10月30日前上报市妇联。

（四）开展工作检查（2019年11月）

市妇联绩效考核工作领导小组按照绩效考评标准，全面检查县区贫困村“儿童之家”建设任务落实情况。

（五）迎接自治区妇联绩效考核（2019年12月上旬）

结合市妇联检查情况，进一步完善贫困村“儿童之家”建设工作，做好迎接自治区妇联绩效考核各项准备工作。

附件:1. 2019年柳州市贫困村“儿童之家”建设目标任务分解表

2. 2019年贫困村“儿童之家”创建考评核验标准

3. XX市XX县区2019年创建贫困村“儿童之家”自评验收报告（参考格式）

附件1

2019年柳州市贫困村“儿童之家”

建设目标任务分解表

单位：个

| 县（区） | 计划摘帽村数（个） | 计划摘帽村名称 |
| --- | --- | --- |
| 柳城县 | 3 | 古砦仫佬族乡独山村、东泉镇雷塘村、太平镇西岸村 |
| 鹿寨县 | 3 | 寨沙镇全坡村、中渡镇寨上村、四排镇水头村 |
| 融安县 | 10 | 长安镇瑶送村、板榄镇蒙村村、板榄镇里鸟村、雅瑶乡福田村、大将镇保安村、浮石镇东江村、沙子乡红妙村、桥板乡下良村、大良镇杨柳村、潭头乡岭背村 |
| 融水县 | 44 | 融水镇云际村、汪洞乡池洞村、安陲乡九同村、安陲乡大田村、杆洞乡花孖村、杆洞乡中讲村、杆洞乡百秀村、杆洞乡尧告村、杆洞乡高强村、洞头镇甲朵村、洞头镇高安村、洞头镇滚岑村、洞头镇六进村、洞头镇一心村、四荣乡江潭村、四荣乡荣地村、香粉乡新坪村、香粉乡雨卜村、安太乡培秀村、安太乡求修村、安太乡甲报村、安太乡培地村、安太乡林洞村、红水乡振民村、红水乡良双村、滚贝乡三团村、滚贝乡支文村、大浪镇大新村、大浪镇高培村、拱洞乡洋鸟村、拱洞乡瑶龙村、拱洞乡龙培村、大年乡林浪村、大年乡木业村、大年乡高僚村、良寨乡安全村、良寨乡良寨村、良寨乡苗坪村、白云乡田里村、白云乡龙岑村、白云乡帮阳村、白云乡瑶口村、白云乡大湾村、白云乡镇大坡村 |
| 三江县 | 36 | 八江镇归令村、八江镇塘水村、八江镇岩脚村；独峒镇干冲村、独峒镇里盘村、独峒镇岜团村、独峒镇八协村、独峒镇唐朝村、独峒镇知了村；富禄苗族乡岑洞村、富禄苗族乡岑旁村、富禄苗族乡纯德村、富禄苗族乡高岩村、富禄苗族乡培进村；高基瑶族乡江口村；老堡乡曲村；林溪镇枫木村、林溪镇水团村；梅林乡梅林村；同乐苗族乡地保村、同乐苗族乡高旁村、同乐苗族乡高培村、同乐苗族乡归东村、同乐苗族乡桂书村、同乐苗族乡七团村、同乐苗族乡孟寨村、同乐苗族乡同乐村；洋溪乡红岩村、洋溪乡玉民村、洋溪乡信洞村、洋溪乡勇伟村；良口乡仁塘村、良口乡寨塘村、良口乡布糯村、良口乡大滩村、八江镇高迈村 |
| 柳江区 | 3 | 土博镇北隆村，百朋镇龙泉村，里高镇三合村 |
| 全市合计 | 99 |  |

附件2

2019年贫困村“儿童之家”创建考评核验标准

一、指标名称

贫困村“儿童之家”创建项目

二、完成标准

各设区市目标任务按照自治区下达的2019年任务考核，从全区贫困村“儿童之家”创建统计报表中，提取经审核的设区市2019年1月1日—11月30日贫困村“儿童之家”创建统计数据，并结合考核检查情况，作为该市当年实际完成任务数据。同时，随机抽查往年建成的贫困村“儿童之家”，检查“儿童之家”是否正常运行。

三、考评步骤

（一）召开座谈会

召集市、县区妇联等相关人员参加座谈会，由妇联汇报2019年度“儿童之家”创建考评指标完成情况及“儿童之家”创建工作总体情况。由各考评小组根据实际情况确定是否召开座谈会。

（二）查阅资料

1.由自治区妇联收集各设区市有关数据（自治区下达目标任务数，各市实际创建上报数等）。

2.与被考评的设区市及县区妇联分别核对自治区、市、县区三级创建“儿童之家”总数、单个项目的报表数据是否一致。

3.检查项目档案材料是否齐全等（注：项目基础档案材料以项目必备档案材料为准）。

（三）项目必备档案材料

1.2019年脱贫摘帽村“儿童之家”创建名册；各设区市下达各县（市、区）贫困村“儿童之家”创建任务的相关文件。

2.2019年创建贫困村“儿童之家”自查自评报告,以“七有”标准整理材料，刻成光碟。

（四）现场核查

从2019年度全区贫困村“儿童之家”建设项目明细表中随机抽选，到项目所在地进行实地核查，了解实际建设情况与上报情况是否相符。

1.抽样。采用随机抽样的办法，在每个市抽查若干个贫困村“儿童之家”。

2.核查内容：

（1）是否完成自治区下达的贫困村“儿童之家”创建任务。

（2）核查已建设的贫困村“儿童之家”是否达到“七有”的标准，即：一有标识门牌；二有固定场所（室内面积10－20平方米及以上、室外活动场所50平方米以上），有建设前、后图片；三有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备（室内有若干套儿童桌椅、书架、儿童图书、棋类、玩具，室外安装有儿童组合滑梯或健身器材、乒乓球桌等）；四有管理人员（“儿童之家”专兼职管理人员姓名和联系电话、开放时间要制作或喷绘固定指示牌公布于室外）；五有管理制度（含工作人员职责、安全管理制度、设备管理制度等制度上墙）和宣传版报（“儿童之家”简介、什么叫“儿童之家”、“儿童之家”为哪些对象服务、“儿童之家”保护儿童的哪些基本权利等），项目点不存在安全隐患；六有定期开展儿童主题活动（有年度、季度活动方案或计划，活动记录、活动照片等），运行管理正常；七有“儿童之家”工作档案（成立有“三委一办”，即：儿童保护委员会、家长委员会、儿童委员会及儿童保护委员会办公室，有儿童名册）。在有条件的地方可提高标准，“儿童之家”室内面积30平方米以上、室外活动场所100平方米以上，在规划建设上室内力求功能达到“五室”，即成长书屋（图书室）、儿童棋牌游戏室（快乐天地）、儿童议事室、亲情视频聊天室（悄悄话室）、手工小作坊（创意手工室），成立爱心志愿服务队等。

附件3

ⅩⅩ市ⅩⅩ县区2019年创建贫困村“儿童之家”

自评验收报告（参考格式）

柳州市妇联：

现将XX县区2019年创建贫困村“儿童之家”工作自评验收情况汇报如下：

一、2019年本县区创建任务完成概况

2019年柳州市下达给本县区任务为创建贫困村“儿童之家”        XX所，截至   月   日，全县区共完成创建任务XX所，占创建任务数的    %。

二、主要措施

（一）市、县区财政资金支持情况

2019年创建贫困村“儿童之家”市财政支持资金累计达   万元，市、县区财政支持资金累计达   万元，其中：XXXX（市、县区财政支持创建资金具体情况）。

（二）创建标准情况

全县区严格按“七有”标准开展创建贫困村“儿童之家”，即：XXXX

（三）自评验收情况

2019年   月   日至   月   日，县区妇联组织开展了对本县区创建“儿童之家”工作进行自查自评，评估验收小组先后到XX所贫困村“儿童之家”进行自查自评，经过实地走访、查阅资料等程序，对照自治区创建贫困村“儿童之家”“七有”的标准，自评全县区2019年创建贫困村的XX所“儿童之家”已完成。

三、下一步工作计划及建议

XXXX

XXXX

附件：XX县区2019年创建贫困村“儿童之家”自评验收表

XX县区妇女联合会

（盖章）

2019年   月   日

附件

县区2019年创建贫困村“儿童之家”自评验收表

填表单位：     县区妇联（盖章）                              填表人：               日期：   年  月   日

| 序号 | 项目县（区） | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内投入资金 |  |  | 是否达到“七有” | 县（区）妇联自评意见 | 市妇联自评意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.经市、县两级实地考察和自评已完成的项目点，市、县两级审核意见填写内容建议统一表述为：已完成。

2.往年提前创建的项目点在备注栏中注明创建年份。