柳州市妇女联合会

柳妇报〔2019〕10号

柳州市妇女联合会

柳州市2019年创建贫困村“儿童之家”

自评验收报告

自治区妇联：

现将柳州市2019年创建贫困村“儿童之家”工作自评验收情况汇报如下：

一、2019年本市创建任务完成概况

2019年自治区下达给本市任务为创建贫困村“儿童之家”        86所，截至11月25日，全市共完成创建任务95所，占创建任务数的110%。

柳城县、鹿寨县、融安县、三江县、柳江区等5县区按下达任务数全部完成；融水县2019年脱贫摘帽贫困村44个，其中杆洞乡百秀村、尧告村，红水乡振民村，拱洞乡洋鸟村、瑶龙村等5个村没有条件创建，这个村的儿童之家指标调到其他贫困村建设，在融水县融水镇易地扶贫集中安置点苗家小镇建设1所“儿童之家”。

二、主要措施

（一）市财政资金支持情况

2019年创建贫困村“儿童之家”市财政支持资金累计达71.089万元，各县（区）财政支持资金累计达121.061万元，其中：柳城县财政支持创建资金3.97万元，鹿寨县财政支持创建资金4.75万元，融安县财政支持创建资金14.02万元，融水县财政支持创建资金49.781万元，三江县财政支持创建资金45.84万元，柳江区财政支持创建资金2.7万元。

（二）创建标准情况

全市严格按“七有”标准开展创建贫困村“儿童之家”，即：95所。

（三）自评验收情况

2019年10月8日至11月25日，市妇联组织开展了对本市创建“儿童之家”工作进行自查自评，评估验收小组先后到10所贫困村“儿童之家”进行自查自评，经过实地走访、查阅资料等程序，对照自治区创建贫困村“儿童之家”“七有”的标准，自评全市2019年创建贫困村的95所“儿童之家”已完成。

三、下一步工作计划及建议

1、进一步完善“儿童之家”工作档案，制定年度计划及活动计划，完善儿童名册，建立健全“儿童之家”档案

2、组建“儿童之家”志愿者队伍。聘请教育、卫生、民政等部门热心人士参与“儿童之家”建设，成立一支专业的“儿童之家”志愿者队伍。

3、落实“儿童之家”运行管理经费，常态化组织开展活动。按照“妇联+专业社工+志愿者”模式，充分发挥“儿童之家”课外活动阵地作用，助力儿童健康成长。

附件：柳州市2019年创建贫困村“儿童之家”自评验收表

柳州市妇女联合会

2019年11月25日

附件

柳州市2019年创建贫困村“儿童之家”自评验收表

填表单位：柳州市妇联（盖章）                      填表人：伏家远    日期：2019年11月25日

| 序号 | 项目县（市、区） | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内投入资金（万元） |  |  | 是否达到“七有” | 县（市、区）妇联自评意见 | 市妇联自评意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 1 | 柳城县 | 古砦乡独山村 | 2 | 2 | 0 | 有 | 已完成 | 已完成 | 2017年 |
| 2 |  | 东泉镇雷塘村 | 2 | 2 | 0 | 有 | 已完成 | 已完成 |  |
| 3 |  | 太平镇西岸村 | 2 | 2 | 0 | 有 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 4 | 鹿寨县 | 中渡镇寨上村 | 2.423 | 2.423 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 5 |  | 寨沙镇全坡村 | 2.423 | 2.423 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 6 |  | 四排镇水头村 | 2.423 | 2.423 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 7 | 融安县 | 长安镇瑶送村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 8 |  | 雅瑶乡福田村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 9 |  | 潭头乡岭背村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |

| 序 号 | 项目县 （市、区） | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内投入资金（万元） |  |  | 是否达到“七有” | 县（市、区） 妇联自评意见 | 市妇联自评意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 10 | 融安县 | 沙子乡红妙村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 11 |  | 桥板乡下良村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 12 |  | 浮石镇东江村 | 2.31 | 2.31 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2017年 |
| 13 |  | 大良镇杨柳村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2016年 |
| 14 |  | 大将镇保安村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 15 |  | 板榄镇里鸟村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 16 |  | 板榄镇蒙村村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 17 | 融水县 | 融水镇云际村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 18 |  | 四荣乡江潭村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 19 |  | 四荣乡荣地村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 20 |  | 香粉乡雨卜村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 21 |  | 香粉乡新坪村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2017年 |
| 22 |  | 安陲乡大田村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 23 |  | 安陲乡九同村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |

| 序号 | 项目县（市、区） | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内投入资金（万元） |  |  | 是否达到“七有” | 县（市、区）妇联自评意见 | 市妇联自评意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 24 | 融水县 | 汪洞乡池洞村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 25 |  | 滚贝乡三团村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 26 |  | 滚贝乡支文村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 27 |  | 杆洞乡中讲村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 28 |  | 杆洞乡高强村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 29 |  | 杆洞乡花孖村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2016年 |
| 30 |  | 安太乡培地村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 31 |  | 安太乡培秀村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 32 |  | 安太乡求修村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 33 |  | 安太乡林洞村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 34 |  | 安太乡甲报村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 35 |  | 洞头镇滚岑村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |

| 序号 | 项目县（市、区） | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内投入资金（万元） |  |  | 是否达到“七有” | 县（市、区） 妇联自评意见 | 市妇联自评意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 36 | 融水县 | 洞头镇一心村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 37 |  | 洞头镇六进村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 38 |  | 洞头镇甲朵村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 39 |  | 洞头镇高安村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 40 |  | 大浪镇大新村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 41 |  | 大浪镇高培村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 42 |  | 白云乡帮阳村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 43 |  | 白云乡大坡村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 44 |  | 白云乡大湾村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 45 |  | 白云乡瑶口村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 46 |  | 白云乡龙岑村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 47 |  | 白云乡田里村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018 |

| 序号 | 项目县（市、区） | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内投入资金（万元） |  |  | 是否达到“七有” | 县（市、区）妇联自评意见 | 市妇联自评意见 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 融水县 | 红水乡良双村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2016 |  |  |
| 49 |  | 拱洞乡龙培村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |
| 50 |  | 大年乡高僚村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |
| 51 |  | 大年乡林浪村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |
| 52 |  | 大年乡木业村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018 |  |  |
| 53 |  | 良寨乡良寨村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |
| 54 |  | 良寨乡安全村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2016 |  |  |
| 55 |  | 良寨乡苗坪村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018 |  |  |
| 56 |  | 融水镇苗家小镇 | 3.12 | 3.12 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 异扶点 |  |  |
| 57 | 三江县 | 八江镇岩脚村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |
| 58 |  | 八江镇塘水村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |
| 59 |  | 独峒镇里盘村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |
| 60 |  | 洋溪乡勇伟村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |

| 序号 | 项目县（市、区） | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内投入资金（万元） |  |  | 是否达到“七有” | 县（市、区） 妇联自评意见 | 市妇联自评意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 61 | 三江县 | 洋溪乡玉民村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 62 |  | 富禄乡纯德村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 63 |  | 富禄乡岑旁村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 64 |  | 富禄乡培进村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 65 |  | 林溪镇水团村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 66 |  | 良口乡布糯村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 67 |  | 良口乡寨塘村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 68 |  | 老堡乡曲村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 69 |  | 同乐乡桂书村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 70 |  | 同乐乡孟寨村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 71 |  | 同乐乡高旁村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 72 |  | 梅林乡梅林村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 73 |  | 同乐乡同乐村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |

| 序号 | 项目县（市、区） | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内投入资金（万元） |  |  | 是否达到“七有” | 县（市、区） 妇联自评意见 | 市妇联自评意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 74 | 三江县 | 独峒镇八协村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 75 |  | 独峒镇唐朝村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 76 |  | 富禄乡高岩村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 77 |  | 良口乡仁塘村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 78 |  | 良口乡大滩村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 79 |  | 八江镇归令村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 80 |  | 八江镇高迈村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 81 |  | 富禄乡岑洞村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 82 |  | 独峒镇知了村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 83 |  | 独峒镇干冲村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 84 |  | 同乐乡七团村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 85 |  | 独峒镇岜团村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |

| 序号 | 项目县（市、区） | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内投入资金（万元） |  |  | 是否达到“七有” | 县（市、区） 妇联自评意见 | 市妇联自评意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 86 | 三江县 | 同乐乡归东村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 87 |  | 林溪镇枫木村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 88 |  | 良口乡南寨村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 89 |  | 老堡乡白文村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 90 |  | 洋溪乡红岩村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 91 |  | 高基乡江口村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 92 |  | 同乐乡高培村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 93 | 柳江区 | 百朋镇龙泉村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 94 |  | 土博镇北隆村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 95 |  | 里高镇三合村 | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 合 计 |  |  | 192.699 | 192.699 | 0 |  |  |  |  |

柳州市妇女联合会办公室                   2019年11月25日印发