| 柳州市妇女联合会 | 文件 |
| --- | --- |
| 柳州市财政局 |  |

柳妇通〔2020〕19号

柳州市妇联  柳州市财政局关于印发

2020年创建“儿童之家”工作方案的通知

各县区妇联、财政局，柳东新区、北部生态新区（阳和工业新区）党群工作部、财政局：

现将《柳州市2020年创建“儿童之家”工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

柳州市妇女联合会         　　柳州市财政局

2020年3月27日

柳州市2020年创建“儿童之家”工作方案

根据国务院《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》和自治区人民政府关于脱贫攻坚关爱“三留守人员”工作部署，为确保“十三五”期间柳州市“儿童之家”创建目标任务如期完成，按照《自治区妇联自治区财政厅关于印发2020年创建“儿童之家”工作方案的通知》（桂妇字[2020]7号）工作要求，结合实际，制定我市2020年“儿童之家”创建工作方案。

一、创建依据

《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》、《广西儿童发展规划（2011—2020年）》和《柳州市儿童发展规划（2011—2020年）》要求“90%以上的城乡社区建设1个为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务的‘儿童之家’”。

《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发〈2020年自治区人民政府为民办实事工程项目分工方案〉的通知》（桂政办发〔2020〕8号）明确将“儿童之家”创建项目纳入自治区人民政府为民办实事工程，同时纳入2020年自治区绩效考评范畴。柳州市人民政府将“儿童之家”创建项目纳入2020年柳州市绩效考评范畴。

《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于进一步强化易地扶贫搬迁后续扶持工作的意见》（桂发〔2019〕36号）提出“强化社区服务”，人口规模在800人以上的安置点要建设完成“儿童之家”等九个服务中心工程。

二、创建标准

参照《广西示范性“儿童之家”工作制度》，要求创建“儿童之家”要达到“七有”，即：一有标识门牌（详见附件2）；二有固定场所（室内面积10—20平方米及以上、室外活动场所50平方米以上），有建设前、后图片；三有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备（室内有若干套儿童桌椅、书架、儿童图书、棋类、玩具，室外安装有儿童组合滑梯或健身器材、乒乓球桌等）；四有管理人员（“儿童之家”专兼职管理人员姓名和联系电话、开放时间要制作或喷绘固定指示牌公布于室外）；五有管理制度（含工作人员职责、安全管理制度、设备管理制度等制度上墙）和宣传板报（“儿童之家”简介、什么叫“儿童之家”“儿童之家”为哪些对象服务、“儿童之家”保护儿童的哪些基本权利等），项目点不存在安全隐患；六有定期开展儿童主题活动（有年度、季度活动方案或计划，活动记录、活动照片等），运行管理正常；七有“儿童之家”工作档案（成立有“三委一办”，即：儿童保护委员会、家长委员会、儿童委员会及儿童保护委员会办公室，有儿童名册）。在有条件的地方可提高标准，“儿童之家”室内面积30平方米以上、室外活动场所100平方米以上，在规划建设上室内力求功能达到“五室”，即成长书屋（图书室）、儿童棋牌游戏室（快乐天地）、儿童议事室、亲情视频聊天室（悄悄话室）、手工小作坊（创意手工室），成立爱心志愿服务队等。

三、创建指标及经费安排

（一）创建指标。根据我市实际情况和各县区、新区上报的建设规划和今年创建计划，2020年计划创建“儿童之家”151个，各县区、新区创建指标详见附件1。各县区、新区要因地制宜，进一步完善创建工作。

（二）经费来源。各市、县（区）财政按每个“儿童之家”不低于2万元的标准先行创建，验收合格后，自治区财政按规划计划数奖励补贴1万元给予扶持。

（三）资金用途。创建经费主要用于“儿童之家”硬件设施购置，包括：儿童书架、桌椅、儿童书籍、白板、电脑、智力游戏玩具、球类、户外组合滑梯、户外儿童健身器材等设备，以及制作门牌等费用支出。

（四）运行经费。按属地管理原则，县（区）财政要根据财力安排“儿童之家”运行管理经费，以每个2000—5000元/年为宜，要求覆盖历年已建成的“儿童之家”，主要用于组织开展儿童主题活动、“儿童之家”器材损耗等支出。

四、评估验收

（一）评估验收标准

1．“儿童之家”创建达到“七有”标准。

2．市、县（区）财政对每个“儿童之家”创建资金实际投入累计达到2万元以上（可含自治区以奖代补资金）。

（二）评估验收工作程序

1. 自查自评（2020年9月30日前）。各县（区）对照年度创建目标要求，组织开展对所辖县（区）创建“儿童之家”年度任务完成情况进行自查自评工作，10月15日前以县区为单位由县区妇联、县区财政局将自评验收报告（控制在2000字以内，格式及内容参考附件3）、评估验收申请表（详见附表4）一式2份加盖公章（纸质版和电子版）、每个项目点的“七有”电子版图片（6—8张，刻成光碟一式2份），报送市政府妇儿工委办公室。贫困村“儿童之家”和易地扶贫搬迁安置点“儿童之家”材料另外报送。

2. 评估验收（2020年10月）。10月15日前，市妇联、市财政局联合组成调研组开展调研指导工作，并将验收工作报告上报自治区妇联、自治区财政厅。自治区妇联、自治区财政厅联合组织对各市开展项目抽查。

3. 拨付以奖代补资金（2020年11—12月）。自治区财政厅收到自治区妇联评估验收材料后，在规定时间内将验收合格的“儿童之家”以奖代补资金拨付到各市、县（市、区）财政局。

五、工作要求

（一）优先完成贫困村创建任务。根据自治区脱贫攻坚工作方案，2020年贫困村完成90%以上“儿童之家”创建任务纳入脱贫攻坚考核。有关县区要结合脱贫攻坚工作部署，将2020年脱贫摘帽村“儿童之家”建设纳入年度工作计划，优先在未建有“儿童之家”的贫困村安排专项资金开展创建工作。

（二）按时完成易地扶贫搬迁安置点创建任务。根据自治区易地扶贫搬迁后续扶持工作的相关要求，2020年8月底前要在人口规模在800人以上的安置点建设一个为儿童提供集中活动和关爱服务的“儿童之家”。有关县区要结合“十三五”时期全区易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口安置点分布情况，按时完成安置点“儿童之家”创建任务。

（三）整合资源抓创建。采取资源整合、设施共享的思路，综合运用基层文化、社区服务等公共资源，以“一个阵地多项功能”模式进行建设。整合文化、民政、卫健等部门的项目资源，将“儿童之家”建设与易地扶贫搬迁安置点“九个服务中心”“村级公共文化服务中心”、村（社区）服务中心、幸福院、农家书屋、幸福家园等项目建设结合起来，同部署、同建设、同验收、同使用。

（四）科学选址、合理布局抓创建。新建“儿童之家”按照科学规划、合理布局、整合资源的原则进行规划，优先在群众积极性高、方便儿童前往的场地、留守儿童集中的村（社区）安排创建。

（五）切实按照为民办实事项目要求抓好落实。为民办实事项目是自治区绩效考评的重点工作，各县（区）务必高度重视，明确主体责任，按照2020年创建指标明细抓好落实。要严格按程序开展评估验收工作，建立台帐，数据、材料分类整理，按时间要求逐级上报相关材料。

附件：1．2020年各县区创建“儿童之家”指标明细表

2．广西壮族自治区“儿童之家”标志牌样式图

3．XX县区2020年创建“儿童之家”自评验收报告
　　　　　　（参考格式）

4．XX县区2020年创建“儿童之家”项目评估验收申请表

附件1

2020年各县区创建“儿童之家”指标明细表

| 序号 | 单位 | 区下达指标 （个） | 市创建 目标 （个） | 建设规模 （万元/个） | 资金来源（合计） |  | 其中：列入脱贫攻坚考核（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 市、县级财政（万元） | 自治区财政奖补（万元） |  |
| 1 | 柳城县 | 15 | 15 | 2 | 30 | 15 | 贫困村完成90%以上“儿童之家”创任务数61个； 800人以上易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口安置点10个。 |
| 2 | 鹿寨县 | 11 | 12 | 2 | 24 | 11 |  |
| 3 | 融安县 | 10 | 10 | 2 | 20 | 10 |  |
| 4 | 融水县 | 28 | 28 | 2 | 56 | 28 |  |
| 5 | 三江县 | 25 | 25 | 2 | 50 | 25 |  |
| 6 | 柳北区 | 11 | 11 | 2 | 22 | 11 |  |
| 7 | 城中区 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |  |
| 8 | 鱼峰区 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 |  |
| 9 | 柳南区 | 6 | 13 | 2 | 26 | 6 |  |
| 10 | 柳江区 | 10 | 20 | 2 | 40 | 10 |  |
| 11 | 柳东新区 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 |  |
| 12 | 北部生态新区（阳和工业新区） | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |  |
| 合计 |  | 123 | 151 |  | 302 | 123 |  |

附件2

广西壮族自治区“儿童之家”标志牌样式图

（一）参考样式：

60cm

40cm

注：牌匾：铝质、银色；字体：红色

（二）按村级党建工作规范制作

附件3

XX县区2020年创建“儿童之家”

自评验收报告（参考格式）

市妇联、市财政局：

现将XX县区2020年创建“儿童之家”自评验收情况汇报如下：

一、2020年本县区创建任务完成概况

2020年柳州市下达给本县区任务为创建“儿童之家” XX个，截至   月   日，全县区共完成创建任务XX个，占任务数的    %，其中在贫困村创建XX个，易地扶贫搬迁安置点创建XX个。

二、主要措施

（一）市、县（区）财政资金支持情况

2020年创建“儿童之家”市财政支持资金累计达   万元，各县（区）财政支持资金累计达   万元。

（二）创建标准情况

全县区严格按“七有”标准开展创建“儿童之家”，即：XXXX

（三）自查自评情况

2020年   月   日至   月   日，县区妇联、财政局联合对本县区创建“儿童之家”工作进行自查自评，评估验收小组先后到XX个“儿童之家”进行自查自评，经过实地走访、查阅资料等程序，对照自治区创建“儿童之家”要达到“七有”的标准，自评全县区2020年新建的XX个“儿童之家”已完成。

三、拟申请自治区财政以奖代补资金情况

全县区累计申请自治区财政给予拨付创建“儿童之家”以奖代补资金共计   万元。

四、下一步工作计划及建议

XXXX

XXXX

附件：XX县区2020年创建“儿童之家”项目评估验收申请表

XX县区妇女联合会     XX县区财政局

（盖章）          （盖章）

2020年   月   日

附件4

XX县区2020年创建“儿童之家”项目评估验收申请表

申请单位：    县区妇联（盖章）    县区财政局（盖章）             　 填表人：               申请日期：

| 序号 | 项目县区 | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内已投入财政资金（万元） | 申请自治区财政奖补资金 （万元） | 是否达到 “七有” | 县妇联、县财政局初审意见 | 市妇联、市财政局复审意见 | 自治区妇联验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：市、县两级按要求上报自评已完成的项目点，市、县两级审核意见填写内容建议统一表述为：已完成。经市、县两级实地走访和自评，未达到验收标准的项目点不予申报。此表可自行加页。

柳州市妇女联合会办公室                   2020年3月27日印发