| 柳州市妇女联合会 | 文件 |
| --- | --- |
| 柳州市财政局 |  |

柳妇报〔2020〕7号

柳州市妇联  柳州市财政局

柳州市2020年创建“儿童之家”

自评验收报告

自治区妇联、自治区财政厅：

现将柳州市2020年创建“儿童之家”工作自评验收情况汇报如下：

一、2020年本市创建任务完成概况

2020年自治区下达给本市任务为创建“儿童之家”123所，截至10月15日，全市、县（区）共完成创建任务153所，占建设任务数的124.3%。其中在贫困村创建40所，易地扶贫搬迁安置点创建10所。

二、主要措施

（一）市、县（区）财政资金支持情况

2020年创建“儿童之家”市财政支持资金累计达120万元，各县（市、区）财政支持资金累计达195.58万元，合计315.58万元；其中：柳城县财政资金21.08万元；鹿寨县财政资金13.92万元；融安县财政资金13.6万元；融水县财政资金39.312万元；三江县财政资金28.6万元；柳北区财政资金11万元，其它资金3.08万；城中区财政资金3.84万元；鱼峰区财政资金5.12万元；柳南区财政资金13万元，其它资金3.64万；柳江区财政资金25.52万元；柳东新区财政支持资金8.96万元；北部生态新区（阳和工业新区）财政支持资金11.628万元。

（二）创建标准情况

1．全市“儿童之家”创建达到“七有”标准，即：一有标识门牌；二有固定场所（室内面积10－20平方米及以上、室外活动场所50平方米以上），有建设前、后图片；三有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备（室内有若干套儿童桌椅、书架、儿童图书、棋类、玩具，室外安装有儿童组合滑梯或健身器材、乒乓球桌等）；四有管理人员（“儿童之家”专兼职管理人员姓名和联系电话、开放时间要制作或喷绘固定指示牌公布于室外）；五有管理制度（含工作人员职责、安全管理制度、设备管理制度等制度上墙）和宣传板报（“儿童之家”简介、什么叫“儿童之家”、“儿童之家”为哪些对象服务、“儿童之家”保护儿童的哪些基本权利等），项目点不存在安全隐患；六有定期开展儿童主题活动（有年度、季度活动方案或计划，活动记录、活动照片等），运行管理正常；七有“儿童之家”工作档案（成立有“三委一办”，即：儿童保护委员会、家长委员会、儿童委员会及儿童保护委员会办公室，有儿童名册）。

2．市、县财政对每个“儿童之家”创建资金实际投入累计达到1万元以上（不含自治区以奖代补资金）。

（三）自查自评情况

9月20日至9月30日，各县区（新区）对本地区创建“儿童之家”工作开展了自查自评，并向市妇联、市财政局报送了自评验收报告；10月份，市妇联、财政局联合组织开展了对我市创建“儿童之家”工作进行自查自评工作，评估验收小组先后到12县（区）各抽查1至2所“儿童之家”进行自查自评，经过实地走访、查阅资料等程序，对照自治区创建“儿童之家”要达到“七有”的标准，发现有个别村（社区）有安全隐患、儿童名册无备注、档案资料不全等问题，要求立即整改，同时对各县区进一步明确要求，严格按照“七有”标准建设“儿童之家”。自评全市2020年新建的153所“儿童之家”已完成。

三、拟申请自治区财政以奖代补资金情况

全市累计申请自治区财政给予拨付创建“儿童之家”以奖代补补助资金共计153万元，其中：柳城县15 万元，鹿寨县12万元，融安县11万元，融水县29万元，三江县25万元，柳北区11万元，城中区3万元，鱼峰区4万元，柳南区13万元，柳江区20万元，柳东新区7万元，北部生态新区（阳和工业新区）3万元。

四、下一步工作计划及建议

1. 加强“儿童之家”活动场所设备的管护和使用。定期排除安全隐患，提高设备的使用期限。

2. 加强“儿童之家”志愿者队伍建设。聘请教育、卫生、五老等部门热心人士参与“儿童之家”建设，提高“儿童之家”志愿者队伍专业水平。

3. 开展“儿童之家”活动。组织“儿童之家”志愿者到各个“儿童之家”开展服务活动。

附件：柳州市2020年创建“儿童之家”项目评估验收申请表

柳州市妇女联合会               柳州市财政局

2020年10月23日

附件

柳州市2020年创建“儿童之家”项目评估验收申请表
  
申请单位：柳州市妇联（盖章）        柳州市财政局（盖章）       　　　   填表人：吴秋霞   申请日期：2020 年10月23日

| 序号 | 项目县（区） | 项目点名称 （ 镇 村儿童之家） | 年内已投入财政资金(万元) | 申请自治区 财政奖补资金(万元) | 是否达到“七个有” | 县妇联、县财政局初审意见 | 市妇联、市财政局复审意见 |  | 自治区妇联验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三江县 （25所） | 古宜镇富安家园安置点“儿童之家” | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 2 |  | 古宜镇厘金滩安置点“儿童之家” | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 3 |  | 良口乡良口开发区安置点“儿童之家” | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 4 |  | 富禄乡侗乡苗寨安置点“儿童之家” | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 5 |  | 斗江镇大办安置点“儿童之家” | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 6 |  | 林溪镇风雨九寨安置点“儿童之家” | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 7 |  | 独峒镇具盘村“儿童之家” | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 8 |  | 独峒镇弄底村“儿童之家” | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 9 |  | 富禄苗族乡龙奋村“儿童之家” | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 10 |  | 富禄苗族乡仁里村“儿童之家” | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 11 |  | 老堡乡边浪村“儿童之家” | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 12 |  | 良口乡白毛村“儿童之家” | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 13 |  | 良口乡归斗村“儿童之家” | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 14 |  | 良口乡燕茶村“儿童之家” | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 15 |  | 同乐苗族乡八吉村“儿童之家” | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 16 | 三江县 （25所） | 同乐苗族乡归亚村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 17 |  | 同乐苗族乡净代村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 18 |  | 同乐苗族乡良冲村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 19 |  | 洋溪乡安马村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 20 |  | 洋溪乡良培村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 21 |  | 八江镇汾水村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 22 |  | 高基乡桐叶村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 23 |  | 八江镇三团村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 24 |  | 老堡乡让口村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 25 |  | 林溪镇林溪村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 26 | 鱼峰区 （4所） | 麒麟街道德润社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 27 |  | 白沙镇大田村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 28 |  | 五里亭街道鸡喇村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 29 |  | 里雍镇龙江村岩口屯儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 30 | 柳北区 （11所） | 锦绣街道黄村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 31 |  | 石碑坪镇石碑村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 32 |  | 沙塘镇龙卜村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 33 |  | 跃进街道宏福社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 34 |  | 雀儿山街道南雀社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 35 |  | 柳长街道凤凰社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 36 | 柳北区 （11所） | 解放街道友谊社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 37 |  | 雅儒街道半岛花园社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 38 |  | 锦绣街道锦绣社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 39 |  | 钢城街道欧山社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 40 |  | 长塘镇威奇社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 41 | 柳东新区 （7所） | 洛埠镇正和社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 42 |  | 雒容镇半塘村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 43 |  | 雒容镇连丰村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 44 |  | 雒容镇盘古村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 45 |  | 雒容镇果园村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 46 |  | 雒容镇竹桐村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 47 |  | 雒容镇雒容镇社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 48 | 北部生态新区 （3所） | 阳和街道春苑社区儿童之家 | 4.596 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 49 |  | 阳和街道新城社区儿童之家 | 4.596 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 50 |  | 阳和街道东晋社区儿童之家 | 4.596 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 51 | 城中区 （3所） | 公园街道柳侯社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 52 |  | 中南街道映山社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 53 |  | 沿江街道王座社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 54 |  | 太阳村镇新圩村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 55 |  | 太阳村镇西鹅村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 56 | 柳南区 （13所） | 洛满镇洛满村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 57 |  | 洛满镇顶建村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 58 |  | 洛满镇龙范村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 59 |  | 流山镇流塘村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 60 |  | 潭西街道柳泥社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 61 |  | 柳石街道大同社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 62 |  | 银山街道航星社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 63 |  | 河西街道龙福社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 64 |  | 河西街道五菱社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 65 |  | 南站街道太阳社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 66 |  | 南环街道竹鹅村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 67 | 柳城县 （15所） | 柳城县寨隆镇下尧村儿童之家 | 2.0607 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 68 |  | 柳城县沙埔镇长隆村儿童之家 | 2.0607 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 69 |  | 柳城县龙头镇码头村儿童之家 | 2.0607 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 70 |  | 柳城县龙头镇田厂村儿童之家 | 2.0607 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 71 |  | 柳城县冲脉镇冲脉社区儿童之家 | 2.0607 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 72 |  | 柳城县太平镇江头村儿童之家 | 2.0607 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 73 |  | 柳城县社冲乡社冲村儿童之家 | 2.0607 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 74 |  | 柳城县古砦乡汶炉村儿童之家 | 2.0607 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 75 |  | 柳城县东泉镇西安村儿童之家 | 2.0607 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 76 | 柳城县 （15所） | 柳城县东泉镇新龙村儿童之家 | 2.0607 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 77 |  | 柳城县东泉镇中段村儿童之家 | 2.0607 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 78 |  | 柳城县大埔镇城南社区儿童之家 | 2.0607 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 79 |  | 柳城县大埔镇上里村儿童之家 | 2.0607 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 80 |  | 柳城县马山镇马山社区儿童之家 | 2.0607 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 81 |  | 柳城县六塘镇六塘社区儿童之家 | 2.0607 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 82 | 鹿寨县 （12所） | 中渡镇黄腊村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 83 |  | 四排镇石妙村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 84 |  | 四排镇那当村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 85 |  | 四排镇龙团村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 86 |  | 四排镇马龙村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 87 |  | 鹿寨镇交通村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 88 |  | 鹿寨镇鹿化社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 89 |  | 寨沙镇板江村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 90 |  | 寨沙镇河岭村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 91 |  | 导江乡佛子村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 92 |  | 导江乡古懂村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 93 |  | 拉沟乡关江村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 94 |  | 百朋镇恭桐村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 95 |  | 百朋镇分龙村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 96 | 柳江区 （20所） | 百朋镇怀洪村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 97 |  | 百朋镇小山村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 98 |  | 穿山镇高平村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 99 |  | 穿山镇林寺村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 100 |  | 穿山镇板塘村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 101 |  | 成团镇成团村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 102 |  | 土博镇四案村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 103 |  | 土博镇中村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 104 |  | 土博镇五合村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 105 |  | 里高镇龙南村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 106 |  | 里高镇板六村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 107 |  | 三都镇里贡村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 108 |  | 三都镇博艾村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 109 |  | 拉堡镇黄岭村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 110 |  | 拉堡镇基隆村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 111 |  | 百朋镇五九村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 112 |  | 土博镇孝中村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 113 |  | 三都镇白见村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 114 |  | 融水镇苗美社区铁坑安置点儿童之家 | 2.696 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 115 |  | 融水镇苗美社区双龙沟安置点儿童之家 | 6.136 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 116 | 融水县 （29所） | 永乐镇东阳村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 117 |  | 和睦镇巷口村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 118 |  | 四荣乡永靖村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 119 |  | 香粉乡九都村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 120 |  | 香粉乡大方村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 121 |  | 安陲乡乌吉村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 122 |  | 安陲乡吉曼村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 123 |  | 怀宝镇盘荣村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 124 |  | 三防镇荣洞村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 125 |  | 汪洞乡八洞村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 126 |  | 滚贝乡同心村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 127 |  | 杆洞乡锦洞村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 128 |  | 杆洞乡归江村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 129 |  | 杆洞乡百秀村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 130 |  | 杆洞乡党鸠村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 131 |  | 安太乡尧电村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 132 |  | 安太乡尧良村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 133 |  | 安太乡三合村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 134 |  | 大浪镇竹桥村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 135 |  | 白云乡枫木村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 136 | 融水县 （29所） | 白云乡林城村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 137 |  | 白云乡高兰村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 138 |  | 红水乡芝东村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 139 |  | 拱洞乡广雄村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 140 |  | 大年乡吉格村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 141 |  | 大年乡高马村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 142 |  | 良寨乡培洞村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 143 | 融安县 （11所） | 板榄镇江北村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 144 |  | 板榄镇麻江村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 145 |  | 大将镇瓜洞村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 146 |  | 长安镇塘寨村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 147 |  | 长安镇新兴社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 148 |  | 浮石镇桥头村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 149 |  | 浮石镇浮石村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 150 |  | 潭头乡何洞村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 151 |  | 大坡乡六局村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 152 |  | 雅瑶乡车平村儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 153 |  | 长安镇新民社区儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 合计 |  |  | 319.5305 | 153 |  |  |  |  |  |

备注：市、县两级按要求上报自评已完成的项目点，市、县两级审核意见填写内容建议统一表述为：已完成。经市、县两级实地走访和自评，未达到验收标准的项目点不予申报。此表可自行加页。

柳州市妇女联合会办公室                   2020年10月23日印发