柳州市妇女联合会

柳妇报〔2020〕8号

柳州市妇女联合会

柳州市2020年创建贫困村“儿童之家”

自评验收报告

自治区妇联：

现将柳州市2020年创建贫困村“儿童之家”工作自评验收情况汇报如下：

一、2020年本市创建任务完成概况

2020年自治区下达给本市任务为创建贫困村“儿童之家”61所，截至10月30日，全市共完成创建任务67所，占创建任务数的109.8%。

融安县、三江县超额完成“儿童之家”创建任务数分别是15所、27所；融水县2020年脱贫摘帽贫困村26个，其中拱洞乡高武村没有条件创建，完成“儿童之家”创建25所。

二、主要措施

（一）市、县财政资金支持情况

2020年创建贫困村“儿童之家”市、县财政支持资金累计达134万元。其中：市级财政支持资金67万元，融安县财政支持创建资金15万元，融水县财政支持创建资金25万元，三江县财政支持创建资金27万元。

（二）创建标准情况

全市严格按“七有”标准开展创建贫困村“儿童之家”，即：67所。

（三）自评验收情况

2020年10月8日至10月30日，市妇联组织开展了对本市贫困村创建“儿童之家”工作进行自查自评，核验小组先后抽查3个县共9所贫困村“儿童之家”进行自查自评，经过实地走访、查阅资料等程序，对照自治区创建贫困村“儿童之家”“七有”的标准，自评全市2020年创建贫困村的67所“儿童之家”已完成。

三、下一步工作计划及建议

（一）进一步完善“儿童之家”工作档案，制定年度计划及活动计划，完善儿童名册，建立健全“儿童之家”档案

（二）组建“儿童之家”志愿者队伍。聘请教育、卫生、民政等部门热心人士参与“儿童之家”建设，成立一支专业的“儿童之家”志愿者队伍。

（三）落实“儿童之家”运行管理经费，常态化组织开展活动。按照“妇联+专业社工+志愿者”模式，充分发挥“儿童之家”课外活动阵地作用，助力儿童健康成长。

附件：柳州市2020年创建贫困村“儿童之家”自评验收表

柳州市妇女联合会

2020年11月16日

附件

柳州市2020年创建贫困村“儿童之家”自评验收表

填表单位：柳州市妇联（盖章）                      填表人：吴秋霞   日期：2020年11月16日

| 序号 | 项目县（市、区） | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内投入资金（万元） |  |  | 是否达到“七有” | 县（市、区）妇联自评意见 | 市妇联自评意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 1 | 融安县 | 板榄镇泗安村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 有 | 已完成 | 已完成 | 2017年 |
| 2 |  | 板榄镇东岭村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 有 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 3 |  | 板榄镇官昔村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 有 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 4 |  | 板榄镇江北村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 5 |  | 板榄镇沙江村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2017年 |
| 6 |  | 长安镇泗朗村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2017年 |
| 7 |  | 长安镇银洞村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2019年 |
| 8 |  | 大将镇设洞村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 9 |  | 大将镇才妙村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2019年 |

| 序 号 | 项目县 （市、区） | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内投入资金（万元） |  |  | 是否达到“七有” | 县（市、区） 妇联自评意见 | 市妇联自评意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 10 | 融安县 | 大良镇湖洞村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 11 |  | 大坡乡星下村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2019年 |
| 12 |  | 大坡乡福上村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2016年 |
| 13 |  | 大坡乡六局村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 14 |  | 潭头乡西岸村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2017年 |
| 15 |  | 雅瑶乡车平村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 16 | 三江县 | 八江镇布代村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2019年 |
| 17 |  | 八江镇汾水村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 18 |  | 八江镇归内村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 19 |  | 独峒镇具盘村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 20 |  | 独峒镇玉马村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 21 |  | 独峒镇弄底村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 22 |  | 富禄苗族乡岑牙村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 23 |  | 富禄苗族乡大顺村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |

| 序号 | 项目县（市、区） | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内投入资金（万元） |  |  | 是否达到“七有” | 县（市、区）妇联自评意见 | 市妇联自评意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 24 | 三江县 | 富禄苗族乡归述村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 25 |  | 富禄苗族乡龙奋村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 26 |  | 富禄苗族乡仁里村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 27 |  | 老堡乡白文村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2017年 |
| 28 |  | 老堡乡边浪村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 29 |  | 良口乡白毛村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 30 |  | 良口乡归斗村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 31 |  | 良口乡良帽村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2016年 |
| 32 |  | 良口乡孟龙村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2019年 |
| 33 |  | 良口乡燕茶村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 34 |  | 同乐苗族乡八吉村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 35 |  | 同乐苗族乡高岜村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |

| 序号 | 项目县（市、区） | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内投入资金（万元） |  |  | 是否达到“七有” | 县（市、区） 妇联自评意见 | 市妇联自评意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 36 | 三江县 | 同乐苗族乡归美村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 37 |  | 同乐苗族乡归亚村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 38 |  | 同乐苗族乡净代村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 39 |  | 同乐苗族乡良冲村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 40 |  | 洋溪乡安马村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 41 |  | 洋溪乡良培村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 42 |  | 洋溪乡洋溪村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2019年 |
| 43 | 融水县 | 安陲乡吉曼村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 44 |  | 安陲乡乌吉村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 45 |  | 安太乡三合村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 46 |  | 白云乡枫木村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 47 |  | 白云乡高兰村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |

| 序号 | 项目县（市、区） | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内投入资金（万元） |  |  | 是否达到“七有” | 县（市、区）妇联自评意见 | 市妇联自评意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 48 | 融水县 | 白云乡林城村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 49 |  | 白云乡保江村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |
| 50 |  | 大年乡高马村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 51 |  | 大年乡吉格村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 52 |  | 杆洞乡党鸠村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 53 |  | 杆洞乡归江村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 54 |  | 杆洞乡锦洞村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 55 |  | 杆洞乡高培村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2019年 |
| 56 |  | 拱洞乡广雄村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 57 |  | 拱洞乡龙圩村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2016年 |
| 58 |  | 拱洞乡培基村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2016年 |
| 59 |  | 拱洞乡拱洞村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2019年 |
| 60 |  | 拱洞乡平卯村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2018年 |

| 序号 | 项目县（市、区） | 项目点名称 （ 镇 村“儿童之家”） | 年内投入资金（万元） |  |  | 是否达到“七有” | 县（市、区） 妇联自评意见 | 市妇联自评意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 61 | 融水县 | 红水乡高文村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2019年 |
| 62 |  | 红水乡黄奈村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2019年 |
| 63 |  | 红水乡良陇村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2017年 |
| 64 |  | 红水乡芝东村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 65 |  | 良寨乡归坪村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2016年 |
| 66 |  | 良寨乡培洞村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |
| 67 |  | 香粉乡中坪村“儿童之家” | 2 | 2 | 0 | 是 | 已完成 | 已完成 | 2016年 |
| 合计 |  |  | 134 | 134 | 0 |  |  |  |  |

柳州市妇女联合会办公室                   2020年11月16日印发