| 柳州市妇女联合会 | 文件 |
| --- | --- |
| 柳州市财政局 |  |

柳妇报〔2019〕7号                     签发人：卫 东

谭 浩

柳州市妇女联合会  柳州市财政局

柳州市2019年创建“儿童之家”

自评验收报告

自治区妇联、自治区财政厅：

现将柳州市2019年创建“儿童之家”工作自评验收情况汇报如下：

一、2019年本市创建任务完成概况

2019年自治区下达给本市任务为创建“儿童之家”145所，截至10月15日，全市、县（区）共完成创建任务189所，占建设任务数的130.3%。其中在贫困村创建53所（历年创建42所），易地扶贫搬迁安置点创建5所。

二、主要措施

（一）市、县（区）财政资金支持情况

2019年创建“儿童之家”市财政支持资金累计达180万元，各县（市、区）财政支持资金累计达216.872万元，合计396.872万元；其中：柳城县财政支持资金 23.9万元，鹿寨县财政支持资金19万元，融安县财政支持资金29万元，融水县财政支持资金52.56万元，三江县财政支持资金25.52万元，柳北区财政支持资金11万元，城中区财政支持资金3万元，鱼峰区财政支持资金 6万元，柳南区财政支持资金达12万元，柳江区财政支持资金20.7万元，柳东新区财政支持资金 7.2万元，北部生态新区（阳和工业新区）财政支持资金6.992万元。

（二）创建标准情况

1．全市“儿童之家”创建达到“七有”标准，即：一有标识门牌；二有固定场所（室内面积10－20平方米及以上、室外活动场所50平方米以上），有建设前、后图片；三有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备（室内有若干套儿童桌椅、书架、儿童图书、棋类、玩具，室外安装有儿童组合滑梯或健身器材、乒乓球桌等）；四有管理人员（“儿童之家”专兼职管理人员姓名和联系电话、开放时间要制作或喷绘固定指示牌公布于室外）；五有管理制度（含工作人员职责、安全管理制度、设备管理制度等制度上墙）和宣传板报（“儿童之家”简介、什么叫“儿童之家”、“儿童之家”为哪些对象服务、“儿童之家”保护儿童的哪些基本权利等），项目点不存在安全隐患；六有定期开展儿童主题活动（有年度、季度活动方案或计划，活动记录、活动照片等），运行管理正常；七有“儿童之家”工作档案（成立有“三委一办”，即：儿童保护委员会、家长委员会、儿童委员会及儿童保护委员会办公室，有儿童名册）。

2．市、县财政对每个“儿童之家”创建资金实际投入累计达到1万元以上（不含自治区以奖代补资金）。

（三）自查自评情况

9月20日至9月30日，各县区（新区）对本地区创建“儿童之家”工作开展了自查自评，并向市妇联、市财政局报送了自评验收报告；9月25日至10月20日，市妇联、财政局联合组织开展了对我市创建“儿童之家”工作进行自查自评工作，评估验收小组先后到12县（区）各抽查3所“儿童之家”进行自查自评，经过实地走访、查阅资料等程序，对照自治区创建“儿童之家”要达到“七有”的标准，发现有个别村（社区）有安全隐患、儿童名册无备注、档案资料不全等问题，要求立即整改，同时对各县区进一步明确要求，严格按照“七有”标准建设“儿童之家”。自评全市2019年新建的189所“儿童之家”已完成。

三、拟申请自治区财政以奖代补资金情况

全市累计申请自治区财政给予拨付创建“儿童之家”以奖代补补助资金共计189万元，其中：柳城县20 万元，鹿寨县12万元，融安县25万元，融水县45万元，三江县22万元，柳北区11万元，城中区3万元，鱼峰区6万元，柳南区12万元，柳江区23万元，柳东新区8万元，北部生态新区（阳和工业新区）2万元。

四、下一步工作计划及建议

1. 进一步完善“儿童之家”工作档案和设施设备，制定活动计划，完善儿童名册。因地制宜，综合利用室内外活动场所。

2. 加强“儿童之家”志愿者队伍建设。聘请教育、卫生、五老等部门热心人士参与“儿童之家”建设，提高“儿童之家”志愿者队伍专业水平。

3. 开展“儿童之家”活动。组织“儿童之家”志愿者到各个“儿童之家”开展服务活动。

附件：柳州市2019年创建“儿童之家”项目评估验收申请表

柳州市妇女联合会               柳州市财政局

2019年10月28日

附件

柳州市2019年创建“儿童之家”项目评估验收申请表
  
申请单位：柳州市妇联（盖章）        柳州市财政局（盖章）          填表人：伏家远   申请日期：2019 年10月20日

| 序号 | 项目县（区） | 项目点名称 （ 镇 村儿童之家） | 年内已投入财政资金(万元) | 申请自治区财政奖补资金(万元) | 是否达到“七个有” | 县妇联、县财政局初审意见 | 市妇联、市财政局复审意见 |  | 自治区妇联验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳城县 20所 | 凤山镇二塘村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 2 |  | 凤山镇凤山村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 3 |  | 六塘镇油兰村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 4 |  | 东泉镇凉亭村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 5 |  | 东泉镇黄塘村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 6 |  | 东泉镇雷塘村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 7 |  | 东泉镇青山村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 8 |  | 古砦仫佬族乡上富村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 9 |  | 社冲乡无忧村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 10 |  | 龙头镇新村村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 11 |  | 大埔镇龙台村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 12 |  | 大埔镇里明村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 13 |  | 大埔镇木桐村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 14 |  | 马山镇八甲村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 15 |  | 马山镇五塘村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 16 | 柳城县 20所 | 太平镇木界村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 17 |  | 太平镇黄宜村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 18 |  | 沙埔镇大安村委鸡公山易地扶贫搬迁安置点 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 19 |  | 古砦仫佬族乡十五坡村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 20 |  | 冲脉镇指挥村委 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 21 | 鹿寨县 12所 | 黄冕镇六脉村 | 2.423 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 22 |  | 平山镇青山村 | 2.423 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 23 |  | 中渡镇寨上村 | 2.423 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 24 |  | 中渡镇马安村 | 2.423 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 25 |  | 中渡镇山尖村 | 2.423 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 26 |  | 寨沙镇全坡村 | 2.423 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 27 |  | 寨沙镇六往村 | 2.423 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 28 |  | 寨沙镇北里村 | 2.423 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 29 |  | 四排镇水头村 | 2.423 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 30 |  | 鹿寨镇石路村 | 2.423 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 31 |  | 鹿寨镇大良村 | 2.423 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 32 |  | 拉沟乡大坪村 | 2.423 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 33 | 融安县 25所 | 沙子乡麻山村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 34 |  | 大将镇板茂村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 35 |  | 大将镇古云村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 36 | 融安县 25所 | 大将镇才妙村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 37 |  | 长安镇大乐村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 38 |  | 长安镇融康社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 39 |  | 长安镇小洲村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 40 |  | 长安镇河勒村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 41 |  | 长安镇融江社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 42 |  | 长安镇保江村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 43 |  | 长安镇安宁村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 44 |  | 长安镇银洞村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 45 |  | 长安镇珠玉村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 46 |  | 长安镇红卫村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 47 |  | 桥板乡阳山村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 48 |  | 雅瑶乡福田村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 49 |  | 大良镇石门村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 50 |  | 大坡乡治安村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 51 |  | 大坡乡星下村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 52 |  | 东起乡红日村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 53 |  | 板榄镇蒙村村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 54 |  | 浮石镇浮石社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 55 |  | 浮石镇隘口村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 56 |  | 浮石镇起西村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 57 |  | 潭头乡培村村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 58 | 融水县 45所 | 融水镇云际村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 59 |  | 永乐镇兴隆村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 60 |  | 永乐镇四莫村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 61 |  | 永乐镇下覃村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 62 |  | 和睦镇红星村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 63 |  | 和睦镇和睦村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 64 |  | 四荣乡东田村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 65 |  | 四荣乡荣地村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 66 |  | 香粉乡雨卜村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 67 |  | 安陲乡大田村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 68 |  | 安陲乡九同村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 69 |  | 怀宝镇河村村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 70 |  | 三防镇乃文村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 71 |  | 三防镇兴洞村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 72 |  | 汪洞乡廖合村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 73 |  | 同练乡同练村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 74 |  | 滚贝乡尧贝村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 75 |  | 滚贝乡三团村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 76 | 融水县 45所 | 杆洞乡高培村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 77 |  | 杆洞乡中讲村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 78 |  | 杆洞乡高强村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 79 |  | 安太乡培地村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 80 |  | 安太乡培秀村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 81 |  | 安太乡求修村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 82 |  | 安太乡林洞村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 83 |  | 安太乡甲报村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 84 |  | 洞头镇滚岑村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 85 |  | 洞头镇一心村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 86 |  | 洞头镇六进村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 87 |  | 洞头镇甲朵村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 88 |  | 大浪镇大新村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 89 |  | 大浪镇高培村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 90 |  | 白云乡帮阳村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 91 |  | 白云乡大坡村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 92 |  | 白云乡大湾村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 93 |  | 白云乡瑶口村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 94 |  | 白云乡龙岑村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 95 |  | 红水乡黄奈村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 96 | 融水县 45所 | 红水乡高文村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 97 |  | 拱洞乡拱洞村 拱洞乡龙培村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 98 |  |  | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 99 |  | 大年乡高僚村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 100 |  | 大年乡林浪村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 101 |  | 良寨乡良寨村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 102 |  | 融水镇苗家小镇儿童之家 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 103 | 三江县 22所 | 八江镇岩脚村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 104 |  | 八江镇塘水村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 105 |  | 八江镇布代村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 106 |  | 独峒镇里盘村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 107 |  | 洋溪乡勇伟村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 108 |  | 洋溪乡玉民村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 109 |  | 洋溪乡洋溪村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 110 |  | 梅林乡梅林村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 111 |  | 富禄乡纯德村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 112 |  | 富禄乡岑旁村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 113 |  | 富禄乡培进村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 114 |  | 富禄乡匡里村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 115 |  | 林溪镇水团村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 116 | 三江县 22所 | 良口乡布糯村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 117 |  | 良口乡寨塘村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 118 |  | 良口乡孟龙村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 119 |  | 老堡乡曲村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 120 |  | 古宜镇大竹村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 121 |  | 古宜镇南站社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 122 |  | 同乐乡桂书村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 123 |  | 同乐乡孟寨村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 124 |  | 同乐乡高旁村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 125 | 柳北区 11所 | 雅儒街道广跃社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 126 |  | 雅儒街道广雅社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 127 |  | 雅儒街道弘雅社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 128 |  | 锦绣街道锦江社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 129 |  | 石碑坪镇石碑坪社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 130 |  | 解放街道祥和社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 131 |  | 柳长街道鹧鸪社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 132 |  | 白露街道新锋社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 133 |  | 钢城街道雀山社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 134 |  | 雀儿山街道前锋东社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 135 |  | 沙塘镇新区社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 136 | 城中区 3所 | 中南街道青云社区 | 2.3 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 137 |  | 城中街道龙城社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 138 |  | 城中街道五星社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 139 | 鱼峰区 6所 | 麒麟街道南亚社区 | 2.225 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 140 |  | 麒麟街道双龙社区 | 2.225 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 141 |  | 荣军街道乘龙社区 | 2.225 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 142 |  | 驾鹤街道蟠龙社区 | 2.225 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 143 |  | 天马街道狮山社区 | 2.225 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 144 |  | 里雍镇立冲村立冲屯 | 2.225 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 145 | 柳南区 12所 | 河西街道和平社区” | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 146 |  | 柳石街道柳邕社区” | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 147 |  | 柳石街道东站社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 148 |  | 南站街道南站路社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 149 |  | 南环街道航岭社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 150 |  | 银山街道万达社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 151 | 柳北区 11所 | 鹅山街道车辆厂社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 152 |  | 潭西街道在水一方社区 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 153 |  | 太阳村镇山湾村 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 154 |  | 太阳村镇长龙村 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 155 |  | 洛满镇北林村 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 156 |  | 洛满镇福塘村 | 2.1 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 157 | 柳江区 23所 | 百朋镇里团村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 158 |  | 百朋镇根林村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 159 |  | 百朋镇龙泉村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 160 |  | 百朋镇白诺村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 161 |  | 成团镇灵江村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 162 |  | 成团镇甘塘村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 163 |  | 三都镇里贡村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 164 |  | 穿山镇竹山村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 165 |  | 穿山镇定吉村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 166 |  | 穿山镇五道村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 167 |  | 穿山镇新兴农场社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 168 |  | 里高镇三合村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 169 |  | 土博镇北隆村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 170 |  | 土博镇定山村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 171 |  | 拉堡镇塘头村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 172 |  | 拉堡镇宏发社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 173 |  | 拉堡镇祥和社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 174 |  | 拉堡镇鹏飞社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 175 |  | 拉堡镇拉堡村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 176 |  | 拉堡镇荷塘社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 177 | 柳江区 23所 | 拉堡镇兴柳社区 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 178 |  | 拉堡镇基隆村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 179 |  | 土博镇水源村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 180 | 柳东新区 8所 | 洛埠镇洛埠村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 181 |  | 雒容镇大正村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 182 |  | 雒容镇竹车村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 183 |  | 雒容镇东塘村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 184 |  | 雒容镇坭桥村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 185 |  | 雒容镇龙岭村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 186 |  | 雒容镇南庆村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 187 |  | 雒容镇高岩村 | 2 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 188 | 北部生态 新区2所 | 阳和街道六座村 | 4.596 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |
| 189 |  | 阳和街道社湾村 | 4.596 | 1 | 是 | 已完成 | 已完成 |  |  |
| 合计 |  |  | 392.218 | 189 |  |  |  |  |  |

备注：市、县两级按要求上报自评已完成的项目点，市、县两级审核意见填写内容建议统一表述为：已完成。经市、县两级实地走访和自评，未达到验收标准的项目点不予申报。此表可自行加页。

柳州市妇女联合会办公室                  2019年10月28日印发